Информация об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации

на территории городского округа город Рыбинск (по состоянию на 01.07.2016 года)\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации, реализующей проект (реквизиты) | Наименование проекта | Общая стоимость проекта, млн. руб. | Период реализации проекта | Полученный (ожидаемый) социальный эффект | Стадия реализации инвестиционного проекта.  Осуществлено вложений,  млн. рублей. |
|  | ОАО  «ОДК - Газовые турбины» | № 1-ГПУ  Создание на базе ОАО «ОДК - Газовые турбины» производства газопоршневых установок в классе мощности от 0,5 до 2 МВт на базе приводов крупнейших мировых производителей | 277,8 | 2010-2014 | - | Осуществлено вложений на сумму 290,92 млн. руб. с лизингом.  Проект временно приостановлен. |
|  | ОАО  «ОДК - Газовые турбины» | Проведение опытно-конструкторских работ, подготовка и серийное производство энергетических и газоперекачивающих пэкиджей с использованием газотурбинных двигателей «Solar Turbines» | 158,2 | 2010-2016 | - | Осуществлено вложений на сумму 20,62 млн. руб.  Проект временно приостановлен. |
|  | ОАО  «ОДК - Газовые турбины» | Создание на базе ОАО "ОДК-Газовые турбины" Стенда комплексных заводских испытаний газотурбинных агрегатов мощностью до 40 МВт (1 и 2 этапы) | 493,0 | 2012-2016 | - | Осуществлено вложений на сумму 922,03 млн. руб. с лизингом |
|  | ОАО  «ОДК - Газовые турбины» | Организация новых сборочных площадей для сборки ГПА | 1 205,4 | 2012-2017 | - | Осуществлено вложений на сумму 57,72 млн. руб. |
|  | ОАО «Конструкторское бюро «Луч» | Техническое перевооружение предприятия | 146,0 | Ежегодно | - | Осуществлено вложений на сумму 0,08 млн. руб. |
|  | ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» | Техническое перевооружение предприятия | 302,0 | 2012-2019 | - | Заключены лизинговые договоры на покупку металлообрабатывающего и машиностроительного оборудования на сумму 302 млн. руб. до 2019г. На 01.07.2016 по ним оплачено 227 млн. руб. Все оборудование введено в эксплуатацию. |
|  | ООО  «ПГУ-ТЭЦ Рыбинск» | Строительство ПГУ-ТЭЦ 230 МВт  адрес площадки: Ярославская область,  г. Рыбинск, ул. Черепанова, 16 | 18600,0 | 2012-2017 | Обеспечение потребителей электрической и тепловой энергией. | Оформлены необходимые ТУ и согласования. Выполнена проектно-сметная документация. Выбран генеральный подрядчик по строительству. Осуществлено вложений на сумму 242,22 млн. руб. |
|  | ООО  «АТЭКС ПЛЮС» | Строительство волоконно-оптической линии связи Москва – Рыбинск  «ВОЛС по Волге» | 347,21 | 2015-2017 | - | Ведутся проектно-изыскательские работы, проектирование.  Объем вложенных средств на сумму 74,5 млн.руб. |
|  | ООО «ВОСТОК–ГРУПП» | Строительство торгового центра по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, 165 | 210,0 | 2015-2018 | - | Выполнены работы по устройству фундаментов. Осуществлено вложений на сумму 30 млн.руб. |
|  | ООО  «ЮНИТЭК» | Запуск профильного автоматизированного деревообрабатывающего комплекса по изготовлению экологически чистых, энергоэффективных, комфортных и доступных домов по технологии LOGECO™ | 32,8 | 2010-2020 | - | Осуществлено вложений на 01.10.2015  на сумму 4,216 млн. руб.  Проект заморожен. |
|  | ООО «ЛеМи» | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Рыбинск, ул. Суркова, уч. 15-17 | 200,0 | 2016-2017 | - | Заключено соглашение о намерениях по сотрудничеству между Администрацией городского округа г. Рыбинск и ООО "ЛеМи" от 11.12.2015. |
|  | ОАО  «Рыбинская городская электросеть» | Модернизация системы электроснабжения | 195,38 | 2015-2019 | - | Утвержден приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 13.02.2015 № 10-ип.  Приобретено транспортных средств – 3 ед.; замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет; установка приборов учета на фидерах, РП, ТП; Строительство РП-22 с прокладкой кабельных выходов на ВЛ-6кВ; Строительство двух КЛ-6кВ от п/ст Левобережная до РП-22; Строительство КЛ-6кВ от РП-25 до ВЛ-6кВ по ул. Огарева; Реконструкция ТП-88 и перевод нагрузок, Строительство двух КЛ-6кВ от РП-4 до РП-22, Реконструкция РУ-6кВ ТП-224.  Осуществлено вложений на сумму 33,04 млн. руб. |
|  | МУП  «Водоканал» | Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск Ярославской области | 132,3 | 2015-2018 | Обеспечение потребителей водой нормативного качества, снижение негативного влияния комплекса ОСК на окружающую среду. Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СаНПиН. | Утверждена Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области №250-ип от 09.12.2014.  Подготовлено техническое задание на реконструкцию всего комплекса очистных сооружений канализации мкр. Копаево. Осуществлено вложений на01.06.2016 на сумму 1,899 млн.руб. |
|  | МУП  «Водоканал» | Реконструкция очистных сооружений канализации микрорайона Волжский | 300,0 | 2014-2022 | Обеспечение потребителей водой нормативного качества, снижение негативного влияния комплекса ОСК на окружающую среду. Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СаНПиН. | Предпроектное обследование сооружений специалистами ЗАО Экополимер-М».  Перенесены сроки реализации на 2022 год.  Заморожен. |
|  | МУП  «Водоканал» | Реконструкция очистных сооружений канализации микрорайона ГЭС | 20,0 | 2014-2022 | Обеспечение потребителей водой нормативного качества, снижение негативного влияния комплекса ОСК на окружающую среду. Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СаНПиН. | Заморожен. |
|  | МУП «Теплоэнерго» | Инвестиционная программа «Модернизация котельных и тепловых сетей МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» на период 2016-2020гг.» | 966,6 | 2016-2020 | Оптимизация системы теплоснабжения. | Начало реализации проекта - июль 2016. |
|  | МУП «Теплоэнерго» | Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района | 82,96 | 2011-2020 | Оптимизация системы теплоснабжения. | Произведено переключение 3-х жилых домов от котельной ОАО «Рыбинский пивзавод» на котельную «Полиграф» МУП «Теплоэнерго», в рамках данного переключения проложено 140 м теплотрассы в 4-х трубном исчислении с применением предизолированных труб ППУ, ИЗОПЭКС (кап. рем.). Разработана ПСД по перекладке сетей с целью переключения нагрузок на котельную «Полиграф». Получено заключение СД в ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве». Получено заключение департамента инвестиционной политики ЯО о включении инвестпроекта в ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ ЯО». |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск | Газификация частного жилого сектора | 45,2 | 2006-2016 | Улучшение качества коммунальных услуг | Ведутся строительные работы по газификации Заволжского и Запахомовского районов. Осуществлено вложений на сумму 36,2 млн. руб. |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск | Строительство здания общеобразовательной школы по ул. Тракторная, 12.  В рамках реализации МП «Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск». | 486,8 | 2011-2018 | Повышение качества предоставляемых услуг. | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Осуществлено вложений на сумму 3,4 млн. руб. |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в Восточной промышленной зоне | 250,5 | 2011-2016 | Развитие перспективной инвестиционной площадки «Восточная промышленная зона» | Заключен муниципальный контракт на строительство автодороги протяженностью 0,238 км. Объект введен в эксплуатацию. 19.09.2014 г. проведен аукцион и заключен муниципальный контракт на строительство автодороги протяженностью 0,086 км. Объект введен в эксплуатацию. Заключен муниципальный контракт на ПИР на строительство автодороги протяженностью 1,5 км. Работы ведутся.  Осуществлено вложений на сумму 96,6 млн. руб. |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск | Строительство ливневой канализации на территории Восточной промышленной зоны | 7,3 | 2012-2016 | Развитие перспективной инвестиционной площадки «Восточная промышленная зона» | Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Работы ведутся.  Осуществлено вложений на сумму 6,7 млн. руб. |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск | Берегоукрепление левого берега р. Волга.  1 этап строительства (берегоукрепительные работы) | 102,5 | 2014-2020 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики, памятников истории и культуры города от негативного воздействия вод. | Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Работы ведутся. Осуществлено вложений – 99,6 млн. руб. |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск | Строительство детского сада на 240 мест по адресу: ул. Новоселов, д.26. (Этап I: Проектные работы, в т,ч, проведение гос. экспертизы) | 1,9 | 2013-2016 | Повышение доступности услуг дошкольного образования. | Разработана ПСД на строительство объекта. Получено положительное заключение госэкспертизы по технической части проекта. Устраняются замечания по сметной части проекта.  Осуществлено вложений на сумму 1,6 млн. руб. |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск | Реконструкция (расширение) автодороги ул. Свободы на участке от ул. Крестовая до ул. В. Набережная.  В рамках реализации ГЦП «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска на 2013-2015 годы» | 27,5 | 2010-2015 | Ввод данного объекта в эксплуатацию снизит сложившуюся в центральной части города напряженность на дорогах. | Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение госэкспертизы.  Осуществлено вложений на сумму 1,8 млн. руб.  Заморожен. |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск | Реконструкция автодорог по ул. Димитрова, ул. Герцена, ул. Глеба Успенского.  В рамках реализации ГЦП «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска на 2013-2015 годы». | 345,1 | 2010-2015 | Снижение напряженности на дорогах. | Получено положительное заключение госэкспертизы:  - на кап. ремонт автодороги по ул. Глеба Успенского;  - на реконструкцию автодороги по ул. Герцена (от ул. Свободы до ул. Димитрова);  - на стр-во автодороги по ул. Димитрова от пр. Ленина до проезда;  - на капремонт ул. Димитрова от проезда до Авиационной ул.;  - по строительству автодороги по ул. Димитрова от Авиационной ул. до пересечения ул. Фурманова, Свободы, Плеханова (сметная часть на проверке).  Осуществлено вложений на сумму 8,0 млн. руб.  Заморожен. |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск | Строительство спортивного ядра между СОШ 18 и 28 | 55,07 | 2014-2017 | Повышение доступности занятий физической культурой и спортом. | Направлена заявка для включения в АИП г. Рыбинска.  Инвестпредложение. |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск | Строительство двух корпусов в ДОЛ «Полянка» | 21,07 | 2014-2017 | Повышение доступности занятий физической культурой и спортом. | Направлена заявка для включения в АИП г. Рыбинска.  Инвестпредложение. |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск | Строительство биатлонного комплекса с реконструкцией пресс-центра в д. Дёмино (Шашковский с/о, Ярославская область) | 101,0 | 2017 | Повышение доступности занятий физической культурой и спортом. | Пакет документов направлен в Министерство Спорта России для включения в ФЦП. |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск | Реконструкция стадиона «Сатурн» | 94,81 | 2017 | Повышение доступности занятий физической культурой и спортом. | Пакет документов направлен в Агентство по ФКиС ЯО для включения в ОЦП. |

\* - данные опубликованы с согласия организаций, реализующих инвестиционные проекты.