**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Территориальное планирование и получение разрешения на строительство» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ситуации | | Дорожная карта «Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство», разработанная в составе Комплексной дорожной карты улучшения инвестиционного климата на территории городского округа город Рыбинск, выполнена в соответствии с установленными сроками | | | | | | |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Текущее значение показателя | Ответственный за этап реализации |
| **1.** | **Территориальное планирование** | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечение согласованности документов стратегического и территориального планирования, программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, документов градостроительного зонирования | размещены в ФГИС ТП: утвержденные в установленном порядке генеральный план городского округа, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа; программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа; программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа; правила  землепользования и застройки | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие в ФГИС ТП генерального плана городского округа, программы  комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры городского округа; программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа; программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа; правил землепользования и застройки, да/нет | да | да, за исключением программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  городского округа | ДАиГ,  Белая Н.Е. – начальник  отдела градостроительного планирования |
| **2.** | **Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ)** | | | | | | | |
| 2.1. | Получение ГПЗУ | | | | | | | |
| 2.1.1. | Получение ГПЗУ | сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | срок предоставления  услуги, календарных дней | не  более 25 | не более 30 | ДАиГ,  Белова С.В. – начальник  отдела застройки |
| 2.1.2. | Уровень развития услуг в электронном виде | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 20 | 0 | ДАиГ,  Белова С.В. – начальник отдела застройки;  Сидоркина Н.В. – начальник отдела ИСОГД |
| 2.1.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 20 | 3 | ДАиГ,  Сидоркина Н.В. – начальник отдела ИСОГД |
| 2.1.4. | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | утвержденный административный регламент, да/нет | да | да | ДАиГ,  Белова С.В. – начальник отдела застройки.  ЮО,  Ветрова Е.А. – начальник ЮО |
| 2.2. | Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям | | | | | | | |
| 2.2.1. | Заключение договоров подключения (технологического  присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | Подача заявки в ресурсоснабжающие организации, электросетевую организацию на технологическое присоединение и  получение технических условий на сайте организаций | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | Возможность подачи заявки на технологическое присоединение и выдачу технических условий на сайте организаций | да | нет | ОАО «РГЭС», Чистяков В.В. -и.о. генерального директора.  МУП «Водоканал»,  Ивенков С.П. -генеральный директор.  МУП «Теплоэнерго»,  Иванов Л.М. - генеральный директор.  МБУ «УГХ», Зубов А.Б. –директор.  ОАО «Рыбинскгазсервис»,  Базин А.И. -генеральный директор |
| 2.2.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления услуг по выдаче технических условий на технологическое присоединение в электронном виде | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 30 | 0 | ОАО «РГЭС», Чистяков В.В. -и.о. генерального директора.  МУП «Водоканал»,  Ивенков С.П. -генеральный директор.  МУП «Теплоэнерго»,  Иванов Л.М. - генеральный директор.  МБУ «УГХ», Зубов А.Б. –директор.  ОАО «Рыбинскгазсервис»,  Базин А.И. -генеральный директор |
| 2.3. | Получение разрешения на строительство | | | | | | | |
| 2.3.1 | Получение разрешения на строительство | сокращение сроков получения разрешения на строительство | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | срок предоставления услуги, рабочих дней | Не более 7 | Не более 7 | ДАиГ,  Карамзин М.О. – начальник отдела подготовки разрешений |
| 2.3.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве  предоставленных услуг, процентов | 20 | 0 | ДАиГ,  Сидоркина Н.В. – начальник отдела ИСОГД |
| 2.3.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу  «одного окна» в МФЦ | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 20 | 1,5 | ДАиГ,  Сидоркина Н.В. – начальник отдела ИСОГД |
| 2.3.4. | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных  (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | утвержденный административный регламент | да | да | ДАиГ,  Карамзин М.О. – начальник отдела подготовки разрешений |
| **3.** | **Анализ территории / Адресация** | | | | | | | |
| 3.1. | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости;  осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту  недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную  систему, дней | 12 | 12 | ДАиГ,  Сидоркина Н.В. – начальник отдела ИСОГД |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ситуации | | Целевая модель учитывает практический опыт реализации мер поддержки СМиСП на муниципальном уровне и представляет собой набор минимально необходимых действий АГОГР, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП и действующих на территории г. Рыбинска, по следующим направлениям: формирование системы муниципального управления в сфере поддержки и развития СМиСП; реализация мер, направленных на обучение СМиСП; организация информирования СМиСП о финансовой поддержке; организация оказания инфраструктурной поддержки СМиСП; организация оказания имущественной поддержки СМиСП; стимулирование спроса на продукцию СМиСП и др.  Внедрение данной целевой модели позволит сформировать в городском округе город Рыбинск базовую инфраструктуру поддержки предпринимательства, а также повысить уровень доступности мер поддержки как для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, так и для действующих СМиСП. | | | | | | |
| № | Этапы реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата  окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее  значение показателя | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Формирование системы муниципального управления в сфере поддержки и развития СМиСП | включение в муниципальную программу, содержащую мероприятия, направленные на развитие СМиСП, целевых индикаторов реализации программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск | 01.01.2017 | 31.12.2020 | количество целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года N 1083-р, отраженных в муниципальной программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск»,  содержащей мероприятия, направленные на развитие СМиСП, единиц | не  менее 2 | 2 | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск» | 01.01.2017 | 31.12.2020 | разработка и реализация муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные на содействие развитию СМиСП, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| обеспечение регулярной деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск | 01.01.2017 | 31.12.2020 | деятельность Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск, количество заседаний | 4 раза в год | 1 | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 2. | Организация информирования СМиСП об оказании государственной финансовой поддержки | информирование СМиСП о видах государственной финансовой поддержки в рамках областных программ поддержки СМиСП Ярославской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | осуществление информирования СМиСП о видах государственной финансовой поддержки, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 3. | Организация оказания инфраструктурной поддержки СМиСП | формирование реестра организаций инфраструктуры поддержки СМиСП городского округа город Рыбинск. Популяризация деятельности таких организаций.  Мониторинг работы организаций по предоставлению комплекса необходимых услуг, а также правовых, организационных и иных консультаций СМиСП | 01.01.2017 | 31.12.2020 | наличие реестра организаций инфраструктуры поддержки СМиСП городского округа город Рыбинск, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 4. | Организация оказания имущественной поддержки СМиСП | утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП | 01.01.2017 | 31.12.2020 | наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП, да/нет | да | да | ДИЗО,  Герасимов Е.В. – директор  департамента |
| расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП | 01.01.2017 | 31.12.2020 | увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП, процентов | не менее 10 | 0 | ДИЗО,  Герасимов Е.В. – директор  департамента |
| 5. | Реализация мер, направленных на обучение СМиСП | реализация мероприятий по обучению сотрудников СМиСП по актуальным вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, по подготовке методических материалов | 01.01.2017 | 31.12.2020 | проведение мероприятий по обучению сотрудников СМиСП и по подготовке методических материалов, единиц | не менее 1 ежегодно | 0 | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 6. | Стимулирование спроса на продукцию СМиСП | проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» для СМиСП по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2017 | 31.12.2020 | количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов», единиц | не менее 4 ежегодно | 1 | ОРКО,  Кагнер Р.В. -начальник  отдела |
| проведение консультаций по skype-конференции для СМиСП по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2017 | 31.12.2020 | количество консультаций по skype-конференции, единиц | не менее 100 | 42 | ОРКО,  Кагнер Р.В. -начальник  отдела |
| разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.01.2017 | 31.12.2020 | доля закупок товаров, работ услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований [части 1 статьи 30](garantF1://70253464.30) Федерального закона 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов | не  менее  15 ежегодно | 8,8  (за первый квартал 2020 года) | ОРКО,  Кагнер Р.В. -начальник  отдела |
| реализация мероприятий, направленных на организацию торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов | 01.01.2017 | 31.12.2020 | уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. человек населения | не  менее 9 | 10,4 | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 7. | Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых СМиСП и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности | информирование предпринимателей и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, о сервисах маркетинговой и информационной поддержки СМиСП, предоставляемых акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2017 | 31.12.2020 | информирование СмиСП, в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск ([http://rybinsk.ru](http://rybinsk.ru/)),  на портале «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска» (<http://rybinsk-msp.ru>); в средствах массовой информации, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| развитие муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования в целях поддержки СМиСП (портал «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска») | 01.01.2017 | 31.12.2020 | актуализация портала «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска» (<http://rybinsk-msp.ru>), да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ситуации | | Целевая модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям» предусматривает технологическое присоединение к электрическим сетям (далее - технологическое присоединение) в течение 90 дней. | | | | | | |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата  начала | Дата  окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Текущее  значение показателя | Ответственный за этап реализации |
| **1.** | **Заключение договора о технологическом присоединении** | | | | | | | |
| 1.1. | Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | развитие функционала личного кабинета на официальном сайте сетевой организации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение, получить и  подписать договор о технологическом присоединении с использованием электронной подписи, наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение  обратной связи от заявителей, да/нет | да | нет | ОАО «РГЭС», Чистяков В.В. - и.о. генерального директора |
| 1.2. | Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за  технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и  составу мероприятий в технических условиях | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие калькулятора на сайте сетевой организации | да | нет | ОАО «РГЭС», Чистяков В.В. - и.о. генерального директора |
| **2.** | **Выполнение мероприятий по технологическому присоединению** | | | | | | | |
| 2.1. | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | внедрение системы осуществления сетевой организацией  закупок работ (услуг) по строительству (реконструкции)  электросетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие заключенных сетевой организацией  рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения | да | нет | ОАО «РГЭС», Чистяков В.В. - и.о. генерального директора |
| 2.2. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | 25 | 25 | ДИЗО,  Герасимов Е.В. -директор  департамента |
| 2.3. | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна» | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение  работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна», да/нет | да |  |  |
| обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к  информационной системе обеспечения градостроительной  деятельности | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет | да | да | ДАиГ,  Сидоркина Н.В. – начальник  отдела ИСОГД |
| **3.** | **Оформление технологического присоединения** | | | | | | | |
| 3.1. | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя, рабочих дней | не более 10 | не более 10 | ОАО «РГЭС» Чистяков В.В. - и.о. генерального директора |
| 3.2. | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций при заключении договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний (либо организационно-распорядительные  документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение процедуры заключения договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации,  да/нет | да | нет | ОАО «РГЭС» Чистяков В.В. - и.о. генерального директора |
| организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанных с использованием электронной подписи) через личный кабинет на сайте сетевой организации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых организаций (либо организационно-распорядительные документы сетевых  организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение процедуры выдачи заявителю договора энергоснабжения в электронном виде, да/нет | да | нет | ОАО «РГЭС», Чистяков В.В. -и.о. генерального директора.  ПАО «ТНС-энерго Ярославль»,  Выборнов С.В. - начальник  Рыбинского  отделения |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ситуации | | Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения | | | | | | |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значе-ние показа-теля | Текущее значение показателя | Ответственный за этап реализации |
| **1.** | **Заключение договора о подключении** | | | | | | | |
| 1.1. | Удобство подачи заявки о заключении договора о подключении | реализация мероприятий, направленных на обеспечение возможности подачи заявки о заключении договора о подключении в электронном виде | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность подачи заявки о заключении договора о подключении в электронном виде через сеть «Интернет», да/нет | да | нет | ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»,  ОАО «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор |
| обеспечение повышения открытости информации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | проведение технической комиссии по определению технической возможности подключения (технологического присоединения) с участием заявителя, да/нет | да | нет | ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»,  ОАО «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор |
| создание интернет-сервиса с интерактивной картой сети и возможностью отслеживать статус заявки через личный кабинет на сайте сбытовой организации развитие сервисов, обеспечивающих различные варианты заключения договора о подключении | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие интернет-портала с интерактивной картой сети и статусом заявки, возможность дистанционного заключения договора о подключении, да/нет | да | нет | ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»,  ОАО «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор |
| 1.2. | Наличие вариантов внесения платы за подключение (технологическое присоединение) | обеспечение реализации механизма внесения платы по стадиям выполнения договора о подключении (по срокам) | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие в открытом доступе предложений газораспределительных организаций по различным вариантам сроков внесения платы по стадиям выполнения договора о подключении, да/нет | да | нет | ОАО «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор |
| 1.3. | Автоматизация | реализация мероприятий, направленных на упрощение процедуры получения технических условий | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие автоматизированной системы подготовки технических условий, да/нет | да | да | ОАО «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор |
| **2.** | **Выполнение мероприятий** | | | | | | | |
| 2.1. | Упрощение механизмов использования земельных участков | реализация мероприятий, направленных на оптимизацию мероприятий заявителя по подключению к сетям газораспределения в границах земельного участка | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность размещения объектов газоснабжения в случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | да | да | ДИЗО,  Герасимов Е.В. – директор департамента |
| 2.2. | Степень взаимодействия муниципалитетов | регламентация оказания муниципальных услуг | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ, да/нет | да | да | МБУ «УГХ»,  Павлова Е.А. - начальник ПТО |
| 2.3. | Оптимизация договорных процедур | совершенствование онлайн-сервисов | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность дистанционного заключения договора на поставку газа, да/нет | да | нет | ОАО «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор |
| **3.** | **Пуск газа** | | | | | | | |
| 3.1. | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) | реализация мероприятий, направленных на сокращение сроков подготовки и выдачи актов о подключении (технологическом присоединении) | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие возможности получения акта о подключении (технологическом присоединении) и иных актов на месте осмотра, да/нет | да | нет | ОАО «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор |
| **4.** | **Обеспечивающие факторы** | | | | | | | |
| 4.1. | Повышение качества обслуживания заявителей | реализация мероприятий по минимизации количества случаев взаимодействия заявителя с  отдельными структурными подразделениями исполнителя | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | предоставление услуг  потребителям по принципу «одного окна», да/нет | да | нет | ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»,  ОАО «Рыбинскгазсервис»,  Базин А.И. - генеральный директор |
| сокращение количества этапов и документов при подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность заключения комплексного договора поставки газа, предусматривающего как подключение (технологическое  присоединение), так и дальнейшую поставку газа, да/нет | да | нет | ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»,  ОАО «Рыбинскгазсервис»,  Базин А.И. - генеральный директор |
| разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности услуг | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | увеличение количества офисов обслуживания  потребителей (в том числе с использованием услуг иных агентов, многофункциональных центров, расчетных центров), да/нет | да | нет | ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»,  ОАО «Рыбинскгазсервис»,  Базин А.И. - генеральный директор |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ситуации | | Целевая модель «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для подключения к системам теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный за этап реализации |
| **1.** | **Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения** | | | | | | | |
| 1.1. | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о  подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной  системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на  получение необходимой информации по подключению | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности, да/нет | да | нет | МУП «Теплоэнерго»,  Иванов Л.М. -  генеральный директор.  МУП ГО г.  Рыбинск «Водоканал»,  Ивенков С.П. -  генеральный директор |
| Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие публикаций на сайте ресурсоснабжающей организации об исчерпывающем перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о подключении с примером заполнения, да/нет | да | нет | МУП «Теплоэнерго»,  Иванов Л.М. -  генеральный директор.  МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»,  Ивенков С.П. -  генеральный директор |
| Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие «горячей линии» по вопросам подключения, да/нет | да | нет | МУП «Теплоэнерго»,  Иванов Л.М. -  генеральный директор.  МУП ГО г.  Рыбинск «Водоканал»,  Ивенков С.П. -  генеральный директор |
| 1.2. | Автоматизация процесса подключения | создание электронного сервиса, позволяющего сократить время, затраченное заявителем, на получение информации о стоимости подключения | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие калькулятора на сайте ресурсоснабжающих организаций, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя, да/нет | да | нет | МУП «Теплоэнерго»,  Иванов Л.М. -  генеральный директор.  МУП ГО г.  Рыбинск «Водоканал»,  Ивенков С.П. -  генеральный директор |
| **2** | **Заключение договора о подключении** | | | | | | | |
| 2.1. | Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | обеспечена возможность подачи заявки на заключение договора о подключении: в электронной форме, с использованием квалифицированной электронной подписи, да/нет | да | нет | МУП «Теплоэнерго»,  Иванов Л.М. -  генеральный директор.  МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»,  Ивенков С.П. -  генеральный директор |
| 2.2. | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | обеспечение повышения открытости информации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет | да | нет | МУП «Теплоэнерго»,  Иванов Л.М. -  генеральный директор.  МУП ГО г.  Рыбинск «Водоканал»,  Ивенков С.П. -  генеральный директор |
| **3.** | **Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев** | | | | | | | |
| 3.1. | Оптимизация процедур | реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность размещения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации объектов сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | да | да | ДИЗО,  Герасимов Е.В. -директор  департамента |
| наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных  работ, да/нет | да | да | МБУ «УГХ», Павлова Е.А. -начальник ПТО |
| сокращенный срок предоставления ордера на проведение земляных работ, дней | 5 дней | 5 дней | МБУ «УГХ», Павлова Е.А. -начальник ПТО |
| **4.** | **Подача тепловой энергии и теплоносителя** | | | | | | | |
| 4.1. | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого  объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью, да/нет | да | нет | МУП «Теплоэнерго»,  Иванов Л.М. - генеральный директор.  МУП ГО г.  Рыбинск «Водоканал», Ивенков С.П. - генеральный директор.  Управляющие жилищным фондом организации, ТСЖ, ЖСК, другие юридические и физические лица |
| 4.2. | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью, да/нет | да | нет | МУП «Теплоэнерго»,  Иванов Л.М. - генеральный директор.  МУП ГО г.  Рыбинск «Водоканал»,  Ивенков С.П. - генеральный директор.  Управляющие жилищным фондом организации, ТСЖ, ЖСК, другие юридические и физические лица |
| **5.** | **Обеспечивающие факторы** | | | | | | | |
| 5.1. | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | реализация мероприятий по утверждению в субъекте Российской Федерации схем тепло-,  водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения), да/нет | да | да | ДЖКХТиС, Климов В.Б. -начальник  отдела жилфонда и инженерной инфраструктур.  ДЖКХЭиРТ ЯО |
| 5.2. | Совершенствование механизмов по предоставлению услуг в электронном виде | реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн-сервисов | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | создание ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн-заявки на подключение посредством информационно-коммуникационной сети "Интернет", наличие интернет-портала с  доступной и актуальной информацией с возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме | да | нет | МУП «Теплоэнерго»,  Иванов Л.М. -  генеральный директор.  МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»,  Ивенков С.П. -  генеральный директор |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Наличие и качество нормативных правовых актов о поддержке   
инвестиционной деятельности» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ситуации | | В ГОГР принят НПА об основных принципах инвестиционной политики городского округа город Рыбинск на 2016-2020 годы и перспективу до 2025 года (постановление Администрации городского округа город Рыбинск № 951 от 08.04.2016), осуществляется прогнозирование инвестиционной деятельности, ежеквартальный мониторинг реализуемых, планируемых инвестпроектов. | | | | | | |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата  начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значе-ние показа-теля | Текущее значение показателя | Ответственный за этап реализации |
| **1.** | **Совершенствование нормативного правового регулирования** | | | | | | | |
| 1.1. | Установление в НПА АГОГР стратегических приоритетов, декларации прав инвесторов, форм поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности | принятие НПА АГОГР или внесение изменений (при необходимости) в НПА АГОГР | 2016 | 2020 | наличие в НПА АГОГР стратегических приоритетов, декларации прав инвесторов, форм поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| **2.** | **Обеспечивающие мероприятия** | | | | | | | |
| 2.1. | Размещение НПА АГОГР об основных принципах инвестиционной политики на официальном интернет-сайте АГОГР | обеспечение своевременной актуализации (при необходимости) НПА АГОГР об основных принципах инвестиционной политики на официальном интернет-сайте АГОГР | 2017 | 2020 | ссылка на соответствующую страницу официального интернет-сайта АГОГР, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 2.2. | Рассмотрение вопросов правоприменения на заседаниях Координационного совета по малому и среднему предпринимательству ГОГР (далее КС МСП) | проведение в рамках заседаний совета анализа результатов правоприменения с участием заинтересованных сторон | 2017 | 2020 | решения по итогам рассмотрения вопросов правоприменения на заседаниях совета, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 2.3 | Обеспечение оперативного устранения нарушений НПА АГОГР, выявленных по результатам работы каналов прямой связи инвесторов и руководства АГОГР | оперативное устранение нарушений НПА АГОГР, выявленных по результатам работы каналов прямой связи субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и руководства АГОГР | 2017 | 2020 | статистические данные о количестве поступивших сообщений о нарушениях НПА АГОГР, способах и сроках реагирования, результатах устранения выявленных нарушений НПА АГОГР, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления.  ЮО,  Ветрова Е.А. – начальник ЮО |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства АГОГР» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ситуации | | Функции сопровождения инвестиционных проектов выполняются Управлением экономического развития и инвестиций АГОГР. По поручению руководства города, с привлечением информационных ресурсов ДАГ, ДИЗО, ДЖКХТиС УЭРИ обеспечивает подготовку инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов. | | | | | | |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Текущее значение показателя | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Создание рабочей группы по содействию реализации инвестиционных проектов (далее - РГ) | определение состава РГ: руководитель - первый заместитель Главы ГОГР; заместитель руководителя – начальник УЭРИ; в состав РГ включены представители ДАГ, ДИЗО, ДЖКХТиС; представители инвесторов; при необходимости приглашаются представители РСО, территориальных органов федеральных, региональных ОИВ | Февраль 2017 | 2017 | Протоколы совещаний РГ, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 2. | Формат деятельности РГ | обеспечение регулярного проведения совещаний РГ при обращении инвесторов | Февраль 2017 | 2017 | Протоколы совещаний РГ по конкретным вопросам подготовки и реализации инвестпроектов, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 3. | Проведение мониторинга сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | рассмотрение в рамках совещаний РГ информации об инвестиционных проектах, сопровождаемых по принципу "одного окна" и степени их реализации | Февраль 2017 | 2017 | Протоколы совещаний РГ, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 4. | Рассмотрение проектов и НПА, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность, на совещаниях РГ | проекты НПА, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность, рассмотрены на совещаниях РГ | Февраль 2017 | 2017 | протоколы по результатам рассмотрения вопросов на совещаниях РГ, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 5. | Открытость проведения совещаний РГ | открытое проведение совещаний РГ, размещение протоколов совещаний РГ и информации об их исполнении на странице по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР | Февраль 2017 | 2017 | ссылка на страницу по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР, на которой размещены протоколы совещаний РГ, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 6. | Дополнительные очные формы взаимодействия АГОГР и участников инвестиционной деятельности | проведение ежегодного отчета/доклада о социально-экономическом и инвестиционном развитии ГОГР, подготовка отчета по реализации дорожной карты по улучшению инвестиционного климата на территории ГОГР | Май  2017 | Май  2017 | размещение отчета/доклада, дорожной карты и отчета по ее реализации на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| размещение годового инвестиционного послания Главы ГОГР на официальном интернет-сайте АГОГР | Март 2017 | Март 2017 | предоставление ссылки на текст послания на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| участие Главы ГОГР или его заместителя в мероприятиях, проводимых деловыми объединениями (Международный технологический форум, День предпринимателя) | Апрель, май  2017 | Апр., май  2017 | предоставление ссылки на новостной раздел (инвестиционная деятельность) на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| 7. | Организация дистанционного взаимодействия представителей АГОГР и участников инвестиционной деятельности | обеспечение на официальном интернет-сайте АГОГР возможности обращения инвестора к руководству АГОГР с регламентированными сроками получения обратной связи | постоян-но | постоянно | сроки обратной связи, количество рабочих дней,  предоставление ссылки на страницу по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | не  более 10  да | не более 10  да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| обеспечение возможности оказания консультационных услуг с использованием средств обмена информацией в режиме реального времени (телефон, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет») | постоян-но | постоянно | ссылка на страницу по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| регулярная подготовка и распространение среди представителей бизнеса и потенциальных инвесторов публикаций основных инвестиционных событий, инвестпаспорта ГОГР, каталогов инвестплощадок | ежеквар-тально | ежеквар-тально | электронная версия публикаций, ссылка на страницу по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Эффективность деятельности структурного подразделения АГОГР по работе с инвесторами» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ситуации | | Функции по привлечению инвестиций, целевому поиску инвесторов, формированию инвестиционных предложений для инвесторов, организационному сопровождению инвестиционных проектов, подбору инвестиционных площадок, содействию развитию индустриальных парков, созданию благоприятных условий развития инвестиционной активности, обеспечению режима «одного окна» для инвесторов выполняет УЭРИ АГОГР.  Подавляющее большинство предложений от потенциальных инвесторов поступает в УЭРИ через Корпорацию развития Ярославской области.  Для формирования инвестиционных предложений привлекаются информационные ресурсы ДАГ, ДИЗО, ДЖКХТиС. | | | | | | |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Текущее значение показателя | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Обеспечение качества коммуникации с потенциальными инвесторами | своевременный подбор инвестиционных площадок, соответствующих требованиям инвестора, уточнение вопросов присоединения планируемого объекта капитального строительства к инженерным сетям | постоянно (по мере обращений) | постоянно (по мере обращений) | инвестиционное предложение (при наличии обращений инвесторов), количество рабочих дней | 5 | 5 | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Качество интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ситуации | | На официальном интернет-сайте АГОГР размещена страница «Инвестиции в Рыбинске» (http://rybinsk.ru/economy/investicii), содержащая разделы «Международные проекты», «Инвестиционные площадки», «Кластер». Интернет-страница имеет версию на английском языке. С 2015 года функционирует «горячая линия» для инвесторов.  Информация о промышленном парке «Копаево» размещена на инвестиционном портале Ярославской области (http://yarinvestportal.ru). | | | | | | |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Текущее значение показателя | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Техническое развитие интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР | обеспечение технической возможности направления в электронной форме заявки со стороны инвестора о намерении реализовать инвестиционный проект с указанием основных параметров проекта | постоян-но | постоянно | наличие заявлений в электронной форме, да/нет | да | нет | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| наличие «горячей линии» для инвесторов | 2015 | 2020 | наличие обращений,  поступивших в электронной форме, да/нет | да | нет | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления.  МКУ «ИТЦ»,  Трофимов С.А. – зам. директора МКУ «ИТЦ» |
| создание технической возможности просмотра контента интернет-страницы для инвесторов с помощью мобильных устройств | постоян-но | постоян- но | возможность просмотра с мобильных устройств интернет-страницы для инвесторов, да/нет | да | да | МКУ «ИТЦ»,  Трофимов С.А. – зам. директора МКУ «ИТЦ» |
| 2. | Содержательное наполнение интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР | своевременная актуализация информации и релевантность представленной информации | постоян-но | постоян- но | ссылка на соответствующие страницы официального интернет-сайта АГОГР, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| своевременное обновление новостной ленты | постоян-но | постоян- но | ссылки на соответствующие страницы на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| публикация положения, отчетных документов, ключевых показателей эффективности и контактов структурного подразделения АГОГР, ответственного за содействие инвестиционной деятельности | постоян- но | постоян- но | ссылка на соответствующую страницу на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| перевод на английский язык материалов интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР | 2015 | 2020 | ссылка на англоязычную версию интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |
| план развития систем инженерной коммунальной инфраструктуры утвержден в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015-2030 годы (утвержден постановлением АГОГР №87 от 29.10.2015) | 2015 | 2020 | ссылка на соответствующую страницу на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | ДЖКХТиС,  Пучков В.А. – и.о. начальника отдела топлива, ресурсо-сбережений, программ развития и модернизации объектов |
| размещение информации об инфраструктуре поддержки бизнеса | постоян-но | постоян- но | ссылка на соответствующую страницу на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. -и.о. начальника управления |