**Укрупненные результаты выполнения планов мероприятий («дорожных карт»)
«Улучшения инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск» за 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование исполнителя  | Количество мероприятий, ед. | Общий процент выполнения, % |
| Департамент архитектуры и градостроительства | 12 | 63 |
| Департамент имущественных и земельных отношений | 5 | 100 |
| Управление экономического развития и инвестиций | 32 | 84 |
| Отдел развития контрактных отношений | 3 | 100 |
| МУП «Теплоэнерго» | 11 | 59 |
| МБУ «Управление городского хозяйства» | 5 | 60 |
| ОАО «Рыбинская городская электросеть» | 8 | 79 |
| ОАО «Рыбинскгазсервис» | 12 | 58 |
| ГП ЯО «Северный водоканал» | 11 | 83 |

**Отчет о реализации планов мероприятий («дорожных карт»)
«Улучшения инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск» за 2017 год**

**Целевая модель
«Территориальное планирование и получение разрешения на строительство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Базовоезначениепоказателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территориальное планирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение согласованности документов стратегического и территориального планирования, программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, документов градостроительного зонирования | размещены в ФГИС ТП: утвержденные в установленном порядке генеральный план городского округа, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа; программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа; программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа; правила землепользования и застройки | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие в ФГИС ТП генерального плана городского округа, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа; программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа; программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа; правил землепользования и застройки, да/нет | да | да,за исключением программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа | Выполнено частичноРазмещены: Генеральный план ГОГР, Правила землепользования и застройки (2 из 5) | ДАиГ,Белая Н.Е. – начальник отдела градостроительного планирования  |
| **2.** | **Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение ГПЗУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Получение ГПЗУ  | сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ  | Февраль2017 | Декабрь 2017 | срок предоставления услуги, календарных дней | не более 25 | не более 30 | не более 25Постановление АГОГР №1398 от 18.05.2017 | ДАиГ,Белова С.В. – начальник отдела застройки контроля геодезии и картографии |
| 2.1.2. | Уровень развития услуг в электронном виде | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | Февраль2017 | Декабрь 2017 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 20 | 0 | 0,3 | ДАиГ,Белова С.В. – начальник отдела застройки;Сидоркина Н.В. – начальник отдела ИСОГД |
| 2.1.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ | Февраль2017 | Декабрь 2017 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 20 | 3 | 10 | ДАиГ,Сидоркина Н.В. – начальник отдела ИСОГД |
| 2.1.4. | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | Февраль2017 | Декабрь 2017 | утвержденный административный регламент, да/нет | да | да | даПостановление АГОГР №3878 от 25.12.2015 (в ред. постановления №1398 от 18.05.2017) | ДАиГ,Белова С.В. – начальник отдела застройки |
| 2.2. | Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий  | оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | Февраль2017 | Декабрь 2017 | возможность подачи заявки на технологическое присоединение и выдачу технических условий на сайте организаций | да | нет | Выполнено МУП «Теплоэнерго» (через систему «СБИС-Онлайн»), ОАО «РГЭС», ГП ЯО «Северный водоканал».ОАО «Рыбинскгазсервис» в соответствии с действующим законодательством обязано принимать документы в бумажном виде.МБУ «УГХ» - нет | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ОАО «РГЭС», Асадов Р.Р. - генеральный директор. МУП «Водо-канал», Ивенков С.П. – генеральный директор. МУП «Теплоэнего», Потехин А.С. - генеральный директор. МБУ «УГХ»,Котов И.Е. – директор. ОАО «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. -генеральный директор |
| 2.2.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде  | обеспечение предоставления услуг по выдаче технических условий на технологическое присоединение в электронном виде | Февраль2017 | Декабрь 2017 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 30 | 0 |  ОАО «РГЭС» - 10%,ГП ЯО «Северный водоканал» - 3,8%.МУП «Теплоэнерго», МБУ «УГХ», ОАО «Рыбинскгазсервис» - 0% | ОАО «РГЭС», Асадов Р.Р. - генеральный директор. ГП ЯО «Северный водоканал», Ивенков С.П. -генеральный директор. МУП «Теплоэнерго», Потехин А.С. - генеральный директор. МБУ «УГХ», Котов И.Е. –директор. ОАО «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. -генеральный директор |
| 2.3. | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Получение разрешения на строительство  | сокращение сроков получения разрешения на строительство  | Февраль2017 | Декабрь 2017 | срок предоставленияуслуги, рабочих дней  | 7 | 7 | 7Постановление АГОГР №1208 от 03.04.2012 (в ред. постановления №1558 от 01.06.2017) | ДАиГ, Ремизова Н.А. – начальник отдела подготовки разрешений |
| 2.3.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | Февраль2017 | Декабрь 2017 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 20 | 0 | 1 | ДАиГ, Сидоркина Н.В. – начальник отдела ИСОГД |
| 2.3.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ | Февраль2017 | Декабрь 2017 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 20 | 1,5 | 3 | ДАиГ,Сидоркина Н.В. – начальник отдела ИСОГД |
| 2.3.4. | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство | Февраль2017 | Декабрь 2017 | утвержденный административный регламент | да | да | даПостановление АГОР №1208 от 03.04.2012(в ред. постановления №1558 от 01.06.2017)  | ДАиГ, Ремизова Н.А. – начальник отдела подготовки разрешений |
| 3. | Анализ территории / Адресация |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости;осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 12 | 12 | 12Постановление АГОГР №1541 от 31.05.2017 | ДАиГ,Сидоркина Н.В. – начальник отдела ИСОГД |

**Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Базовоезначениепоказателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование системы муниципального управления в сфере поддержки и развития СМиСП | включение в муниципальную программу, содержащую мероприятия, направленные на развитие СМиСП, целевых индикаторов реализации программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск  | 01.01.2017 | 31.12.2020 | количество целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года N 1083-р, отраженных в муниципальной программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск»,содержащей мероприятия, направленные на развитие СМиСП, единиц | не менее 2 | 2 | 4 | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этапы реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Базовое значениепоказателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск» | 01.01.2017 | 31.12.2020 | разработка и реализация муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные на содействие развитию СМиСП, да/нет | да | да | да | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| обеспечение регулярной деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск  | 01.01.2017 | 31.12.2020 | деятельность Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск, количество заседаний  | 4 раза в год | 1 | 4 | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 2. | Организация информирования СМиСП об оказании государственной финансовой поддержки  | информирование СМиСП о видах государственной финансовой поддержки в рамках областных программ поддержки СМиСП Ярославской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | осуществление информирования СМиСП о видах государственной финансовой поддержки, да/нет  | да | да | да | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 3. | Организация оказания инфраструктурной поддержки СМиСП | формирование реестра организаций инфраструктуры поддержки СМиСП городского округа город Рыбинск. Популяризация деятельности таких организаций. Мониторинг работы организаций по предоставлению комплекса необходимых услуг, а также правовых, организационных и иных консультаций СМиСП  | 01.01.2017 | 31.12.2020 | наличие реестра организаций инфраструктуры поддержки СМиСП городского округа город Рыбинск, да/нет  | да | да | да | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 4. | Организация оказания имущественной поддержки СМиСП | утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП  | 01.01.2017 | 31.12.2020 | наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП, да/нет | да | да | да | ДИЗО,Маркова О.В. – и.о. директора департамента |
| расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП | 01.01.2017 | 31.12.2020 | увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП, процентов | не менее 10 | 0 | 42,8 | ДИЗО,Маркова О.В. – и.о. директора департамента |
| 5. | Реализация мер, направленных на обучение СМиСП  | реализация мероприятий по обучению сотрудников СМиСП по актуальным вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, по подготовке методических материалов | 01.01.2017 | 31.12.2020 | проведение мероприятий по обучению сотрудников СМиСП и по подготовке методических материалов, единиц | не менее 1 ежегодно  | 0 | 1 | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 6. | Стимулирование спроса на продукцию СМиСП  | проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» для СМиСП по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2017 | 31.12.2020 | количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов», единиц | не менее 4 ежегодно | 1 | 5 | ОРКО,Виноградова Е.Н. -начальник отдела |
| проведение консультаций по skype-конференции для СМиСП по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2017 | 31.12.2020 | количество консультаций по skype-конференции, единиц | неменее 100 | 42 | 138 | ОРКО,Виноградова Е.Н. -начальник отдела |
| разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.01.2017 | 31.12.2020 | доля закупок товаров, работ услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований части 1 статьи 30 Федерального закона 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов | не менее15 ежегодно | 8,8 | 62 | ОРКО,Виноградова Е.Н. -начальник отдела |
| реализация мероприятий, направленных на организацию торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов | 01.01.2017 | 31.12.2020 | уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. человек населения | не менее 9 | 10,4 | 9,6 | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 7. | Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых СМиСП и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности  | информирование предпринимателей и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, о сервисах маркетинговой и информационной поддержки СМиСП, предоставляемых акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2017 | 31.12.2020 | информирование СмиСП, в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск ([http://rybinsk.ru](http://rybinsk.ru/)),на портале «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска» (<http://rybinsk-msp.ru>); в средствах массовой информации, да/нет | да | да | да | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| развитие муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования в целях поддержки СМиСП (портал «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска») | 01.01.2017 | 31.12.2020 | актуализация портала «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска» (<http://rybinsk-msp.ru>), да/нет | да | да | да | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск
с учетом внедрения целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Базовое значениепоказателя | Достигнутыйрезультат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Заключение договора о технологическом присоединении** |
| 1.1. | Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | развитие функционала личного кабинета на официальном сайте сетевойорганизации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор о технологическомприсоединении с использованием электронной подписи, наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей, да/нет | да | нет |  да  | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ОАО «РГЭС», Асадов Р.Р. - генеральный директор |
| 1.2. | Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие калькулятора на сайте сетевой организации | да | нет | да | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ОАО «РГЭС», Асадов Р.Р. - генеральный директор |
| **2.** | **Выполнение мероприятий по технологическому присоединению** |  |
| 2.1. | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | внедрение системы осуществления сетевой организацией закупок работ (услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие заключенных сетевой организацией рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения | да | нет | да | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ОАО «РГЭС», Асадов Р.Р.- генеральный директор |
| 2.2. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства  | принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства  | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней  | 25 | 25 | 10В соответствии со ст. 39.3, 39.36 размещение объектов сетей электроснабжения, не требующих разрешения на строительство, осуществляется без предоставления земельных участков.Совокупный срок выдачи разрешения на использование земель и земельных участков – на более 10 рабочих дней | ДИЗО,Маркова О.В. –и.о. директора департамента |
| 2.3. | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна»  | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна», да/нет  | да | нет | Выполнено частичноФактически взаимодействие с сетевыми организациями по принципу «одного окна» осуществляется.Разработка и утверждение соответствующей документации (регламента) планируется в декабре 2018 года | ДАиГ,Тихонова Л.В. – директор департамента |
| обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режимепросмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет  | да | да | да | ДАиГ, Сидоркина Н.В. – начальник отдела ИСОГД |
| **3.** | **Оформление технологического присоединения** |  |
| 3.1. | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя,рабочих дней | не более 10 | не более 10 | 5В случае отсутствия замечаний по выполнению тех. условий | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ОАО «РГЭС», Асадов Р.Р.- генеральный директор |
| 3.2. | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций призаключении договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации  | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение процедуры заключения договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации, да/нет | да | нет | даЗаключено соглашение о взаимодействии с ПАО «ТНС Энерго»  | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ОАО «РГЭС», Асадов Р.Р.- генеральный директор |
| организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанных с использованием электронной подписи) через личный кабинет на сайте сетевой организации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых организаций (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение процедуры выдачи заявителюдоговора энергоснабжения в электронном виде, да/нет | да | нет | нетВ разработке | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ОАО «РГЭС», Асадов Р.Р.- генеральный директор.ПАО «ТНС-энерго Ярославль» |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск
с учетом внедрения целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Заключение договора о подключении**  |
| 1.1. | Удобство подачи заявки о заключении договора о подключении | реализация мероприятий, направленных на обеспечение возможности подачи заявки о заключении договора о подключении в электронном виде | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность подачи заявки о заключении договора о подключении в электронном виде через сеть «Интернет», да/нет | да | нет | да(по информации ОАО «РГС») | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»,ОАО «Рыбинскгазсервис»,Базин А.И. - генеральный директор  |
| обеспечение повышения открытости информации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | проведение технической комиссии по определению технической возможности подключения (технологического присоединения) с участием заявителя, да/нет | да | нет | да | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»,ОАО «Рыбинскгазсервис»,Базин А.И. - генеральный директор |
| создание интернет-сервиса с интерактивной картой сети и возможностью отслеживать статус заявки через личный кабинет на сайте сбытовой организации развитие сервисов, обеспечивающих различные варианты заключения договора о подключении | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие интернет-портала с интерактивной картой сети и статусом заявки, возможность дистанционного заключения договора о подключении, да/нет | да | нет | нет | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»,ОАО «Рыбинскгазсервис»,Базин А.И. - генеральный директор |
| 1.2. | Наличие вариантов внесения платы за подключение (технологическое присоединение) | обеспечение реализации механизма внесения платы по стадиям выполнения договора о подключении (по срокам) | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие в открытом доступе предложений газораспределительных организаций по различным вариантам сроков внесения платы по стадиям выполнения договора о подключении, да/нет | да | нет | да | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ОАО «Рыбинскгазсервис»,Базин А.И. - генеральный директор |
| 1.3. |  Автоматизация | реализация мероприятий, направленных на упрощение процедуры получения технических условий | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие автоматизированной системы подготовки технических условий, да/нет | да | да | да | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ОАО «Рыбинскгазсервис»,Базин А.И. - генеральный директор |
| **2.** | **Выполнение мероприятий** |
| 2.1. | Упрощение механизмов использования земельных участков | реализация мероприятий, направленных на оптимизацию мероприятий заявителя по подключению к сетям газораспределения в границах земельного участка | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность размещения объектов газоснабжения в случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | да | да | даВ соответствии со ст. 39.3, 39.36 размещение объектов сетей электроснабжения, не требующих разрешения на строительство, осуществляется без предоставления земельных участков.Совокупный срок выдачи разрешения на использование земель и земельных участков – на более 10 рабочих дней | ДИЗО, Маркова О.В. – и.о. директора департамента |
| 2.2. | Степень взаимодействия муниципалитетов  | регламентация оказания муниципальных услуг  | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ, да/нет  | да | да | даПостановление АГОГР №3186 от 27.09.2011 «Об утверждении порядка производства земляных работ на территории ГОГР»  | МБУ «УГХ», Павлова Е.А. - начальник ПТО  |
| 2.3. | Оптимизация договорных процедур  | совершенствование онлайн-сервисов  | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность дистанционного заключения договора на поставку газа, да/нет  | да | нет | нет | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ОАО «Рыбинскгазсервис»,Базин А.И. - генеральный директор |
| **3.** | **Пуск газа** |
| 3.1. | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) | реализация мероприятий, направленных на сокращение сроков подготовки и выдачи актов о подключении (технологическом присоединении) | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие возможности получения акта о подключении (технологическом присоединении) и иных актов на месте осмотра, да/нет | да | нет | да | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ОАО «Рыбинскгазсервис»,Базин А.И. - генеральный директор |
| **4.** | **Обеспечивающие факторы** |
| 4.1. | Повышение качества обслуживания заявителей | реализация мероприятий по минимизации количества случаев взаимодействия заявителя с отдельными структурными подразделениями исполнителя | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | предоставление услуг потребителям по принципу «одного окна», да/нет | да | нет | да | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»,ОАО «Рыбинскгазсервис»,Базин А.И. - генеральный директор |
| сокращение количества этапов и документов при подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность заключения комплексного договора поставки газа, предусматривающего как подключение (технологическое присоединение), так и дальнейшую поставку газа, да/нет | да | нет | нет | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»,ОАО «Рыбинскгазсервис»,Базин А.И. - генеральный директор |
| разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности услуг | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | увеличение количества офисов обслуживания потребителей (в том числе с использованием услуг иных агентов, многофункциональных центров, расчетных центров), да/нет | да | нет | даДействует 4 пункта обслуживания потребителей (по информации ОАО «РГС») | ДЖКХТиС,Минеева О.Н. – и.о. директора.ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»,ОАО «Рыбинскгазсервис»,Базин А.И. - генеральный директор |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск
с учетом внедрения целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения** |
| 1.1. | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности, да/нет | да | нет | нет – МУП «Теплоэнерго»да – ГП ЯО «Северный водоканал» <http://vodarybinsk.ru/dlya-novyih-abonentov> | МУП «Теплоэнерго», Потехин А.С. - генеральный директор.ГП ЯО «Северный водоканал»,Ивенков С.П. - генеральный директор  |
| Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие публикаций на сайте ресурсоснабжающей организации об исчерпывающем перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о подключении с примером заполнения, да/нет | да | нет | да | МУП «Теплоэнерго», Потехин А.С. - генеральный директор.ГП ЯО «Северный водоканал»,Ивенков С.П. - генеральный директор |
| Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие «горячей линии» по вопросам подключения, да/нет | да | нет | нет | МУП «Теплоэнерго», Потехин А.С. - генеральный директор.ГП ЯО «Северный водоканал»,Ивенков С.П. - генеральный директор |
| 1.2. | Автоматизация процесса подключения | создание электронного сервиса, позволяющего сократить время, затраченное заявителем, на получение информации о стоимости подключения | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие калькулятора на сайте ресурсоснабжающих организаций, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя, да/нет | да | нет | нет – МУП «Теплоэнерго» (в связи с отсутствием тарифа на тех.присоединение)да - ГП ЯО «Северный водоканал» (раздел «Абонентам/для новых абонентов) | МУП «Теплоэнерго», Потехин А.С. - генеральный директор.ГП ЯО «Северный водоканал»,Ивенков С.П. - генеральный директор |
| **2** | **Заключение договора о подключении** |
| 2.1. | Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | обеспечена возможность подачи заявки на заключение договора о подключении: в электронной форме, с использованием квалифицированной электронной подписи, да/нет | да | нет | да | МУП «Теплоэнерго», Потехин А.С. - генеральный директор.ГП ЯО «Северный водоканал»,Ивенков С.П. - генеральный директор |
| 2.2. | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении  | обеспечение повышения открытости информации  | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет | да | нет | да | МУП «Теплоэнерго», Потехин А.С. - генеральный директор.ГП ЯО «Северный водоканал»,Ивенков С.П. - генеральный директор |
| **3.** | **Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев**  |
| 3.1. | Оптимизация процедур | реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность размещения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации объектов сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | да | да | даВ соответствии со ст. 39.3, 39.36 размещение объектов сетей тепло-, водоснабжения, не требующих разрешения на строительство, осуществляется без предоставления земельных участков.Совокупный срок выдачи разрешения на использование земель и земельных участков – на более 10 рабочих дней | ДИЗО,Маркова О.В. – и.о. директора департамента |
| наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных работ, да/нет | да | да | даПостановление АГОГР № 3186 от 27.09.2011 «Об утверждении Порядка производства земляных работ на территории ГОГР» | МБУ «УГХ», Павлова Е.А. - начальник ПТО |
| сокращенный срок предоставления ордера на проведениеземляных работ, дней | 5  | 5 | менее 5В случае надлежащего оформления заявителем документов ордер на проведение земляных работ выдается сразу после поступления и проверки таких документов | МБУ «УГХ», Павлова Е.А. - начальник ПТО |
| **4.** | **Подача тепловой энергии и теплоносителя** |
| 4.1. | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | обеспечение сокращения сроков выдачи акта оготовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью, да/нет | да | нет | да | МУП «Теплоэнерго», Потехин А.С. - генеральный директор.ГП ЯО «Северный водоканал»,Ивенков С.П. - генеральный директор  |
| 4.2. | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью, да/нет | да | нет | да  | МУП «Теплоэнерго», Потехин А.С. - генеральный директор.ГП ЯО «Северный водоканал»,Ивенков С.П. - генеральный директор |
| **5.** | **Обеспечивающие факторы** |
| 5.1. | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | реализация мероприятий по утверждению в субъекте Российской Федерации схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения), да/нет | да | да | да | ДЖКХТиС, Климов В.Б. -начальник отдела жилфонда и инженерной инфраструктур.  |
| 5.2. | Совершенствование механизмов по предоставлению услуг в электронном виде | реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн-сервисов | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | создание ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн-заявки на подключение посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», наличие интернет-портала с доступной и актуальной информацией с возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме | да | нет | МУП «Теплоэнерго» - частично выполнено. Заявки на подключение принимаются по электронной почте  в сканированном виде. Портал с информацией - <http://www.teplo76.ru/26>.Возможность онлайн наблюдения за статусом заявки прорабатывается.ГП ЯО «Северный водоканал» - да | МУП «Теплоэнерго», Потехин А.С. - генеральный директор.ГП ЯО «Северный водоканал»,Ивенков С.П. - генеральный директор |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск
с учетом внедрения целевой модели «Наличие и качество нормативных правовых актов о поддержке
инвестиционной деятельности» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Совершенствование нормативного правового регулирования** |
| 1.1. | Установление в НПА АГОГР стратегических приоритетов, декларации прав инвесторов, форм поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности | принятие НПА АГОГР или внесение изменений (при необходимости) в НПА АГОГР | 2016 | 2020 | наличие в НПА АГОГР стратегических приоритетов, декларации прав инвесторов, форм поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, да/нет | да | да | даПостановление АГОГР № 951 от 08.04.2016 | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| **2.** | **Обеспечивающие мероприятия** |  |
| 2.1. | Размещение НПА АГОГР об основных принципах инвестиционной политики на официальном интернет-сайте АГОГР | обеспечение своевременной актуализации (при необходимости) НПА АГОГР об основных принципах инвестиционной политики на официальном интернет-сайте АГОГР | 2017 | 2020 | ссылка на соответствующую страницу официального интернет-сайта АГОГР, да/нет | да | да | да <http://rybinsk.ru/economy/investicii> | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 2.2. | Рассмотрение вопросов правоприменения на заседаниях Координационного совета по малому и среднему предпринимательству ГОГР (далее КС МСП) | проведение в рамках заседаний совета анализа результатов правоприменения с участием заинтересованных сторон | 2017 | 2020 | решения по итогам рассмотрения вопросов правоприменения на заседаниях совета, да/нет | да | да | да | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 2.3 | Обеспечение оперативного устранения нарушений НПА АГОГР, выявленных по результатам работы каналов прямой связи инвесторов и руководства АГОГР | оперативное устранение нарушений НПА АГОГР, выявленных по результатам работы каналов прямой связи субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и руководства АГОГР | 2017 | 2020 | статистические данные о количестве поступивших сообщений о нарушениях НПА АГОГР, способах и сроках реагирования, результатах устранения выявленных нарушений НПА АГОГР, да/нет | да | да | даза 2017 год нарушений НПА АГОГР не зафиксировано | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск
с учетом внедрения целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства АГОГР» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по содействию реализации инвестиционных проектов (далее - РГ) | определение состава РГ: руководитель - первый заместитель Главы ГОГР; заместитель руководителя – начальник УЭРИ; в состав РГ включены представители ДАГ, ДИЗО, ДЖКХТиС; представители инвесторов; при необходимости приглашаются представители РСО, территориальных органов федеральных, региональных ОИВ | Февраль 2017 | 2017 | Протоколы совещаний РГ, да/нет | да | да | нетВ 2017 году взаимодействие с потенциальными инвесторами осуществлялось через АО «Корпорации развития ЯО» | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 2. | Формат деятельности РГ | обеспечение регулярного проведения совещаний РГ при обращении инвесторов | Февраль 2017 | 2017 | Протоколы совещаний РГ по конкретным вопросам подготовки и реализации инвестпроектов, да/нет | да | да | нет | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 3. | Проведение мониторинга сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | рассмотрение в рамках совещаний РГ информации об инвестиционных проектах, сопровождаемых по принципу "одного окна" и степени их реализации | Февраль 2017 | 2017 | Протоколы совещаний РГ, да/нет | да | да | нет | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 4. | Рассмотрение проектов и НПА, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность, на совещаниях РГ | проекты НПА, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность, рассмотрены на совещаниях РГ | Февраль 2017 | 2017 | протоколы по результатам рассмотрения вопросов на совещаниях РГ, да/нет | да | да | да | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 5. | Открытость проведения совещаний РГ | открытое проведение совещаний РГ, размещение протоколов совещаний РГ и информации об их исполнении на странице по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР | Февраль 2017 | 2017 | ссылка на страницу по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР, на которой размещены протоколы совещаний РГ, да/нет  | да | да | нет | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 6. | Дополнительные очные формы взаимодействия АГОГР и участников инвестиционной деятельности | проведение ежегодного отчета/доклада о социально-экономическом и инвестиционном развитии ГОГР, подготовка отчета по реализации дорожной карты по улучшению инвестиционного климата на территории ГОГР | Май 2017 | Май 2017 | размещение отчета/доклада, дорожной карты и отчета по ее реализации на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| размещение годового инвестиционного послания Главы ГОГР на официальном интернет-сайте АГОГР | Март 2017 | Март 2017 | предоставление ссылки на текст послания на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да<http://rybinsk.ru/images/stories/department/investicii/doc/INVEST/poslanie-2017.doc> | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| участие Главы ГОГР или его заместителя в мероприятиях, проводимых деловыми объединениями (Международный технологический форум, День предпринимателя) | Апрель, май 2017  | Апр., май 2017  | предоставление ссылки на новостной раздел (инвестиционная деятельность) на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да<http://rybinsk.ru/news-2017/11480-v-rybinske-otkrylsja-iv-mezhdunarodnyj-tehnologicheskij-forum> | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 7. | Организация дистанционного взаимодействия представителей АГОГР и участников инвестиционной деятельности | обеспечение на официальном интернет-сайте АГОГР возможности обращения инвестора к руководству АГОГР с регламентированными сроками получения обратной связи | постоянно | постоянно | сроки обратной связи, количество рабочих дней,предоставление ссылки на страницу по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | не более 10да | не более 10да | не более 10да<http://rybinsk.ru/economy/investicii> | Кузнецов А.В. - начальник управления |
| обеспечение возможности оказания консультационных услуг с использованием средств обмена информацией в режимереального времени (телефон, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет») | постоянно | постоянно | ссылка на страницу по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да<http://rybinsk.ru/economy/investicii> | Кузнецов А.В. - начальник управления |
| регулярная подготовка и распространение среди представителей бизнеса и потенциальных инвесторов публикаций основных инвестиционных событий, инвестпаспорта ГОГР, каталогов инвестплощадок | ежеквар-тально | ежеквар-тально | электронная версия публикаций, ссылка на страницу по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да<http://www.rybadm.ru/upload/departament/investicii/InvestmentPassport_2017.doc><http://www.rybadm.ru/upload/departament/investicii/AllTypes_2017.pdf> | Кузнецов А.В. - начальник управления |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск
с учетом внедрения целевой модели «Эффективность деятельности структурного подразделения АГОГР по
работе с инвесторами» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Обеспечение качества коммуникации с потенциальными инвесторами  | своевременный подбор инвестиционных площадок, соответствующих требованиям инвестора, уточнение вопросов присоединения планируемого объекта капитального строительства к инженерным сетям | постоянно (по мере обращений) | постоянно (по мере обращений) | инвестиционное предложение (при наличии обращений инвесторов), количество рабочих дней | 5 | 5 | 7(по запросам АО «Корпорации развития ЯО») | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск
с учетом внедрения целевой модели «Качество интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Текущее значение показателя | Достигну-тый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое развитие интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР  | обеспечение технической возможности направления в электронной форме заявки со стороны инвестора о намерении реализовать инвестиционный проект с указанием основных параметров проекта  | постоянно | постоянно | наличие заявлений в электронной форме, да/нет | да | нет | Выполнено частично.Техническая возможность подачи заявки в электронном виде обеспечена. В 2017 году заявок не поступало | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| наличие «горячей линии» для инвесторов  | 2015 | 2020 | наличие обращений, поступивших в электронной форме, да/нет | да | нет | Выполнено частично.«Горячая линия для инвесторов» создана. В 2017 году обращений через «горячую линию» не поступало | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления.МКУ «ИТЦ»,Трофимов С.А. – зам. директора  |
| создание технической возможности просмотра контента интернет-страницы для инвесторов с помощью мобильных устройств  | постоянно | постоянно | возможность просмотра с мобильных устройств интернет-страницы для инвесторов, да/нет | да | да | да | МКУ «ИТЦ»,Трофимов С.А. – зам. директора  |
| 2. | Содержательное наполнение интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР | своевременная актуализация информации и релевантность представленной информации  | постоянно | постоянно | ссылка на соответствующие страницы официального интернет-сайта АГОГР, да/нет  | да | да | да<http://rybinsk.ru/economy/investicii> | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| своевременное обновление новостной ленты | постоянно | постоянно | ссылки на соответствующие страницы на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет  | да | да | да<http://rybinsk.ru/economy/investicii> | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |
| публикация положения, отчетных документов, ключевых показателей эффективности и контактов структурного подразделения АГОГР, ответственного за содействие инвестиционной деятельности | постоянно | постоянно | ссылка на соответствующую страницу на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да <http://rybinsk.ru/economy/investicii> | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления  |
| перевод на английский язык материалов интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР | 2015 | 2020 | ссылка на англоязычную версию интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет  | да | да | да<http://rybinsk.ru/economy/investicii> | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления  |
| план развития систем инженерной коммунальной инфраструктуры утвержден в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015-2030 годы (утвержден постановлением АГОГР №87 от 29.10.2015) | 2015 | 2020 | ссылка на соответствующую страницу на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | даhttp://rybinsk.ru/admin/departments/jkx-transportation/1429-transport-plan | ДЖКХТиС,Пучков В.А. – и.о. начальника отдела топлива, ресурсо-сбережений, программ развития и модернизации объектов |
| размещение информации об инфраструктуре поддержки бизнеса  | постоянно | постоянно | ссылка на соответствующую страницу на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет  | да | да | да <http://rybinsk.ru/economy/predprinimatel> | УЭРИ,Кузнецов А.В. - начальник управления |

Перечень сокращений

АГОГР – Администрация городского округа город Рыбинск,

ДАиГ – департамент архитектуры и градостроительства,

ДЖКХТиС – департамент ЖКХ, транспорта и связи,

ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений,

УЭРИ – управление экономического развития и инвестиций,

МКУ «ИТЦ» - муниципальное казенное учреждение «Информационно-технический центр»,

МБУ «УГХ» – муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства»,

ОАО «РГЭС» - ОАО «Рыбинская городская электросеть»,

КС МСП – Координационный совет по малому и среднему предпринимательству,

ОИВ – органы исполнительной власти,

ДЖКХЭиРТ ЯО – департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области,

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности,

РГ – рабочая группа,

НПА – нормативный правовой акт

Начальник управления экономического развития

и инвестиций А.В. Кузнецов