**Укрупненные результаты выполнения планов мероприятий («дорожных карт»)  
«Улучшения инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск» за 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование исполнителя | Количество мероприятий, ед. | Общий процент  выполнения, % |
| Департамент архитектуры и градостроительства | 12 | 63 |
| Департамент имущественных и земельных отношений | 5 | 100 |
| Управление экономического развития и инвестиций | 32 | 84 |
| Отдел развития контрактных отношений | 3 | 100 |
| МУП «Теплоэнерго» | 11 | 59 |
| МБУ «Управление городского  хозяйства» | 5 | 60 |
| ОАО «Рыбинская городская электросеть» | 8 | 79 |
| ОАО «Рыбинскгазсервис» | 12 | 58 |
| ГП ЯО «Северный водоканал» | 11 | 83 |

**Отчет о реализации планов мероприятий («дорожных карт»)  
«Улучшения инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск» за 2017 год**

**Целевая модель   
«Территориальное планирование и получение разрешения на строительство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Базовое значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территориальное планирование | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение согласованности документов стратегического и территориального планирования, программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, документов градостроительного зонирования | размещены в ФГИС ТП: утвержденные в установленном порядке генеральный план городского округа, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа; программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа; программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа; правила  землепользования и застройки | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие в ФГИС ТП генерального плана городского округа, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа; программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа; программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа; правил землепользования и застройки, да/нет | да | да, за исключением программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  городского округа | Выполнено частично  Размещены: Генеральный план ГОГР, Правила землепользования и застройки  (2 из 5) | ДАиГ,  Белая Н.Е. – начальник  отдела градостроительного планирования |
| **2.** | **Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ)** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение ГПЗУ | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Получение ГПЗУ | сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | срок предоставления  услуги, календарных дней | не  более 25 | не более 30 | не более 25  Постановление АГОГР №1398 от 18.05.2017 | ДАиГ,  Белова С.В. – начальник  отдела  застройки контроля геодезии и картографии |
| 2.1.2. | Уровень развития услуг в электронном виде | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем  количестве предоставленных услуг, процентов | 20 | 0 | 0,3 | ДАиГ,  Белова С.В. – начальник отдела  застройки;  Сидоркина Н.В. – начальник отдела  ИСОГД |
| 2.1.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 20 | 3 | 10 | ДАиГ,  Сидоркина Н.В. – начальник отдела  ИСОГД |
| 2.1.4. | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | утвержденный административный регламент, да/нет | да | да | да  Постановление АГОГР №3878 от 25.12.2015 (в ред. постановления №1398 от 18.05.2017) | ДАиГ,  Белова С.В. – начальник отдела  застройки |
| 2.2. | Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | возможность подачи заявки на технологическое присоединение и выдачу технических условий на сайте организаций | да | нет | Выполнено МУП «Теплоэнерго» (через систему «СБИС-Онлайн»), ОАО «РГЭС», ГП ЯО «Северный водоканал».  ОАО «Рыбинскгазсервис» в соответствии с действующим законодательством обязано принимать документы в бумажном виде.  МБУ «УГХ» - нет | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ОАО «РГЭС»,  Асадов Р.Р. -  генеральный директор.  МУП «Водо-канал»,  Ивенков С.П. – генеральный директор.  МУП «Теплоэнего»,  Потехин А.С. - генеральный директор.  МБУ «УГХ»,  Котов И.Е. – директор.  ОАО «Рыбинскгазсервис»,  Базин А.И. -генеральный директор |
| 2.2.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления услуг по выдаче технических условий на технологическое присоединение в электронном виде | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 30 | 0 | ОАО «РГЭС» - 10%,  ГП ЯО «Северный водоканал» - 3,8%.  МУП «Теплоэнерго», МБУ «УГХ», ОАО «Рыбинскгазсервис» - 0% | ОАО «РГЭС»,  Асадов Р.Р. -  генеральный директор.  ГП ЯО «Северный водоканал»,  Ивенков С.П. -генеральный директор.  МУП «Теплоэнерго»,  Потехин А.С. - генеральный директор.  МБУ «УГХ», Котов И.Е. –директор.  ОАО «Рыбинскгазсервис»,  Базин А.И. -генеральный директор |
| 2.3. | Получение разрешения на строительство | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Получение разрешения на строительство | сокращение сроков получения разрешения на строительство | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | срок предоставления услуги, рабочих дней | 7 | 7 | 7  Постановление АГОГР №1208 от 03.04.2012  (в ред. постановления №1558 от 01.06.2017) | ДАиГ,  Ремизова Н.А. – начальник отдела подготовки разрешений |
| 2.3.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве  предоставленных услуг, процентов | 20 | 0 | 1 | ДАиГ,  Сидоркина Н.В. – начальник отдела  ИСОГД |
| 2.3.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 20 | 1,5 | 3 | ДАиГ,  Сидоркина Н.В. – начальник отдела  ИСОГД |
| 2.3.4. | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство | Февраль  2017 | Декабрь 2017 | утвержденный административный регламент | да | да | да  Постановление АГОР №1208 от 03.04.2012 (в ред. постановления №1558 от 01.06.2017) | ДАиГ,  Ремизова Н.А. – начальник отдела подготовки разрешений |
| 3. | Анализ территории / Адресация | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости;  осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | предельный срок присвоения адреса  земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную  систему, дней | 12 | 12 | 12  Постановление АГОГР №1541 от 31.05.2017 | ДАиГ,  Сидоркина Н.В. – начальник отдела  ИСОГД |

**Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Базовое значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование системы муниципального управления в сфере поддержки и развития СМиСП | включение в муниципальную программу, содержащую мероприятия,  направленные на развитие СМиСП, целевых индикаторов реализации  программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск | 01.01.2017 | 31.12.2020 | количество целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства  Российской Федерации от 2 июня 2016 года N 1083-р, отраженных в  муниципальной программе «Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства в городском округе город  Рыбинск»,  содержащей мероприятия, направленные на развитие СМиСП, единиц | не  менее 2 | 2 | 4 | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этапы реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата  окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Базовое  значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в городском округе город  Рыбинск» | 01.01.2017 | 31.12.2020 | разработка и реализация муниципальной программы,  содержащей мероприятия, направленные на содействие развитию СМиСП, да/нет | да | да | | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| обеспечение регулярной деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе  городского округа город Рыбинск | 01.01.2017 | 31.12.2020 | деятельность Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город  Рыбинск, количество заседаний | 4 раза в год | 1 | | 4 | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 2. | Организация информирования СМиСП об оказании государственной финансовой поддержки | информирование СМиСП о видах государственной финансовой поддержки в рамках областных программ поддержки СМиСП Ярославской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | осуществление  информирования СМиСП о видах государственной финансовой поддержки, да/нет | да | да | | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 3. | Организация оказания инфраструктурной поддержки СМиСП | формирование реестра организаций инфраструктуры поддержки СМиСП  городского округа город Рыбинск. Популяризация деятельности таких организаций. Мониторинг работы организаций по предоставлению комплекса необходимых услуг, а также правовых, организационных и иных консультаций СМиСП | 01.01.2017 | 31.12.2020 | наличие реестра организаций инфраструктуры поддержки СМиСП  городского округа город Рыбинск, да/нет | да | да | | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 4. | Организация оказания имущественной поддержки СМиСП | утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП | 01.01.2017 | 31.12.2020 | наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП, да/нет | да | да | да | | ДИЗО,  Маркова О.В. – и.о. директора  департамента |
| расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для  передачи во владение и (или) пользование СМиСП | 01.01.2017 | 31.12.2020 | увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества, предназначенного для  передачи во владение и (или) пользование СМиСП,  процентов | не менее 10 | 0 | 42,8 | | ДИЗО,  Маркова О.В. – и.о. директора  департамента |
| 5. | Реализация мер, направленных на обучение СМиСП | реализация мероприятий по обучению сотрудников СМиСП по актуальным вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, по подготовке методических материалов | 01.01.2017 | 31.12.2020 | проведение мероприятий по обучению сотрудников СМиСП и по  подготовке  методических  материалов, единиц | не менее 1 ежегодно | 0 | 1 | | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 6. | Стимулирование спроса на продукцию СМиСП | проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» для СМиСП по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2017 | 31.12.2020 | количество проведенных совещаний, семинаров,  «круглых столов», единиц | не менее 4 ежегодно | 1 | 5 | | ОРКО,  Виноградова Е.Н. -начальник  отдела |
| проведение консультаций по skype-конференции для СМиСП по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2017 | 31.12.2020 | количество консультаций по skype-конференции,  единиц | не менее 100 | 42 | 138 | | ОРКО,  Виноградова Е.Н. -начальник  отдела |
| разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.01.2017 | 31.12.2020 | доля закупок товаров, работ услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных  некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований [части 1 статьи 30](garantF1://70253464.30)  Федерального закона 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд», процентов | не  менее  15 ежегодно | 8,8 | 62 | | ОРКО,  Виноградова Е.Н. -начальник  отдела |
| реализация мероприятий, направленных на организацию торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов | 01.01.2017 | 31.12.2020 | уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. человек населения | не  менее 9 | 10,4 | 9,6 | | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 7. | Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых СМиСП и гражданам, планирующим начать ведение  предпринимательской  деятельности | информирование предпринимателей и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, о сервисах маркетинговой и информационной поддержки СМиСП, предоставляемых акционерным обществом «Федеральная  корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2017 | 31.12.2020 | информирование СмиСП, в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации городского округа город  Рыбинск ([http://rybinsk.ru](http://rybinsk.ru/)),  на портале «Малое и среднее предпринимательство  Рыбинска» (<http://rybinsk-msp.ru>); в средствах массовой информации, да/нет | да | да | | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| развитие муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования в целях  поддержки СМиСП (портал «Малое и среднее предпринимательство  Рыбинска») | 01.01.2017 | 31.12.2020 | актуализация портала «Малое и среднее предпринимательство  Рыбинска» (<http://rybinsk-msp.ru>), да/нет | да | да | | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для  повышения эффективности прохождения этапов | Дата  начала | Дата  окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Базовое  значение показателя | Достигнутый  результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Заключение договора о технологическом присоединении** | | | | | | | | |
| 1.1. | Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | развитие функционала  личного кабинета на официальном сайте сетевой организации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение, получить и  подписать договор о технологическом присоединении с использованием электронной подписи, наличие на официальных сайтах  сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей, да/нет | да | нет | да | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ОАО «РГЭС»,  Асадов Р.Р. -  генеральный директор |
| 1.2. | Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие калькулятора на сайте сетевой  организации | да | нет | да | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ОАО «РГЭС»,  Асадов Р.Р. -  генеральный директор |
| **2.** | **Выполнение мероприятий по технологическому присоединению** | | | | | | | |  |
| 2.1. | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | внедрение системы  осуществления сетевой  организацией закупок  работ (услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие заключенных сетевой организацией рамочных  договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения | да | нет | да | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ОАО «РГЭС»,  Асадов Р.Р.-  генеральный директор |
| 2.2. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на  сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных  участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на  выполнение работ в целях строительства (реконструкции)  объектов электросетевого хозяйства,  рабочих дней | 25 | 25 | 10  В соответствии со ст. 39.3, 39.36 размещение объектов сетей электроснабжения, не требующих разрешения на строительство, осуществляется без предоставления земельных участков.  Совокупный срок выдачи разрешения на использование земель и земельных участков – на более 10 рабочих дней | ДИЗО,  Маркова О.В. –и.о. директора  департамента |
| 2.3. | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна» | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для  которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов  электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна», да/нет | да | нет | Выполнено частично  Фактически взаимодействие с сетевыми организациями по принципу «одного окна» осуществляется.  Разработка и утверждение соответствующей документации (регламента) планируется в декабре 2018 года | ДАиГ, Тихонова Л.В. – директор департамента |
| обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и  инфраструктурных организаций к  информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной  системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет | да | да | да | ДАиГ,  Сидоркина Н.В. – начальник  отдела  ИСОГД |
| **3.** | **Оформление технологического присоединения** | | | | | | | |  |
| 3.1. | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя, рабочих дней | не более 10 | не более 10 | 5  В случае отсутствия замечаний по выполнению тех. условий | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ОАО «РГЭС»,  Асадов Р.Р.-  генеральный директор |
| 3.2. | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций при заключении договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний (либо организационно-распорядительные  документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение процедуры заключения договора энергоснабжения  параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации, да/нет | да | нет | да  Заключено соглашение о взаимодействии с ПАО «ТНС Энерго» | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ОАО «РГЭС»,  Асадов Р.Р.-  генеральный директор |
| организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанных с использованием электронной подписи)  через личный кабинет на сайте сетевой организации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и  энергосбытовых организаций (либо  организационно-распорядительные документы сетевых  организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение процедуры выдачи заявителю договора энергоснабжения в электронном виде, да/нет | да | нет | нет  В разработке | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ОАО «РГЭС»,  Асадов Р.Р.-  генеральный директор.  ПАО «ТНС-энерго Ярославль» |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Заключение договора о подключении** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удобство подачи заявки о заключении договора о подключении | реализация мероприятий, направленных на обеспечение возможности подачи заявки о заключении договора о подключении в электронном виде | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность подачи заявки о заключении договора о подключении в электронном виде через сеть  «Интернет», да/нет | да | нет | да  (по информации ОАО «РГС») | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ООО  «Газпром межрегионгаз Ярославль»,  ОАО  «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор | | |
| обеспечение повышения открытости информации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | проведение технической комиссии по определению технической возможности подключения (технологического присоединения) с участием заявителя, да/нет | да | нет | да | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ООО  «Газпром межрегионгаз Ярославль»,  ОАО  «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор | | |
| создание интернет-сервиса с интерактивной картой сети и возможностью отслеживать статус заявки через личный кабинет на сайте сбытовой организации развитие сервисов, обеспечивающих различные варианты заключения договора о подключении | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие интернет-портала с интерактивной картой сети и статусом заявки, возможность дистанционного заключения договора о подключении, да/нет | да | нет | нет | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ООО  «Газпром межрегионгаз Ярославль»,  ОАО  «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор | | |
| 1.2. | Наличие вариантов внесения платы за подключение (технологическое присоединение) | обеспечение реализации механизма внесения платы по стадиям выполнения договора о подключении (по срокам) | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие в открытом доступе предложений газораспределительных организаций по различным вариантам сроков внесения платы по стадиям выполнения договора о подключении, да/нет | да | нет | да | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ОАО  «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор | | |
| 1.3. | Автоматизация | реализация мероприятий, направленных на упрощение процедуры получения технических условий | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие автоматизированной системы подготовки технических условий, да/нет | да | да | да | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ОАО  «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор | | |
| **2.** | **Выполнение мероприятий** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Упрощение механизмов использования земельных участков | реализация мероприятий, направленных на оптимизацию мероприятий заявителя по подключению к сетям газораспределения в границах земельного участка | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность размещения объектов газоснабжения в случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | да | да | да  В соответствии со ст. 39.3, 39.36 размещение объектов сетей электроснабжения, не требующих разрешения на строительство, осуществляется без предоставления земельных участков.  Совокупный срок выдачи разрешения на использование земель и земельных участков – на более 10 рабочих дней | ДИЗО,  Маркова О.В. – и.о. директора департамента | | |
| 2.2. | Степень взаимодействия муниципалитетов | регламентация оказания муниципальных услуг | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ, да/нет | да | да | да  Постановление АГОГР №3186 от 27.09.2011 «Об утверждении порядка производства земляных работ на территории ГОГР» | МБУ «УГХ»,  Павлова Е.А. - начальник ПТО | | |
| 2.3. | Оптимизация договорных процедур | совершенствование онлайн-сервисов | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность дистанционного заключения договора на поставку газа, да/нет | да | нет | нет | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ОАО  «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор | | |
| **3.** | **Пуск газа** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) | реализация мероприятий, направленных на сокращение сроков подготовки и выдачи актов о подключении (технологическом присоединении) | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие возможности получения акта о  подключении (технологическом присоединении) и иных актов на месте осмотра, да/нет | да | нет | да | | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ОАО  «Рыбинскгазсервис», Базин А.И. - генеральный директор | |
| **4.** | **Обеспечивающие факторы** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Повышение качества обслуживания заявителей | реализация мероприятий по минимизации количества случаев взаимодействия заявителя с отдельными структурными подразделениями исполнителя | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | предоставление услуг потребителям по принципу «одного окна», да/нет | да | нет | да | | | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ООО  «Газпром межрегионгаз Ярославль»,  ОАО  «Рыбинскгазсервис»,  Базин А.И. - генеральный директор |
| сокращение количества этапов и документов при подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность заключения комплексного договора поставки  газа, предусматривающего как подключение (технологическое  присоединение), так и дальнейшую поставку газа, да/нет | да | нет | нет | | | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ООО  «Газпром межрегионгаз Ярославль»,  ОАО  «Рыбинскгазсервис»,  Базин А.И. - генеральный директор |
| разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности услуг | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | увеличение количества офисов обслуживания потребителей (в том числе с использованием услуг иных агентов, многофункциональных центров, расчетных центров), да/нет | да | нет | да  Действует 4 пункта обслуживания потребителей (по информации ОАО «РГС») | | | ДЖКХТиС,  Минеева О.Н. – и.о. директора.  ООО  «Газпром межрегионгаз Ярославль»,  ОАО  «Рыбинскгазсервис»,  Базин А.И. - генеральный директор |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о  подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | реализация комплекса  мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на  получение необходимой информации по подключению | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие в открытом доступе на сайте органов местного  самоуправления или ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности, да/нет | да | нет | нет – МУП «Теплоэнерго»  да – ГП ЯО «Северный водоканал» <http://vodarybinsk.ru/dlya-novyih-abonentov> | | | МУП «Теплоэнерго»,  Потехин А.С. -  генеральный директор.  ГП ЯО «Северный водоканал»,  Ивенков С.П. - генеральный директор | | |
| Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие публикаций на сайте ресурсоснабжающей организации об исчерпывающем перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о  подключении с  примером заполнения, да/нет | да | нет | да | | | МУП «Теплоэнерго»,  Потехин А.С. -  генеральный директор.  ГП ЯО «Северный водоканал»,  Ивенков С.П. - генеральный директор | | |
| Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие «горячей линии» по вопросам подключения, да/нет | да | нет | нет | | | МУП «Теплоэнерго»,  Потехин А.С. -  генеральный директор.  ГП ЯО «Северный водоканал»,  Ивенков С.П. - генеральный директор | | |
| 1.2. | Автоматизация процесса подключения | создание электронного сервиса, позволяющего сократить время, затраченное заявителем, на получение информации о стоимости подключения | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие калькулятора на сайте ресурсоснабжающих организаций, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя, да/нет | да | нет | нет – МУП «Теплоэнерго» (в связи с отсутствием тарифа на тех.присоединение)  да - ГП ЯО «Северный водоканал» (раздел «Абонентам/для новых абонентов) | | МУП «Теплоэнерго»,  Потехин А.С. -  генеральный директор.  ГП ЯО «Северный водоканал»,  Ивенков С.П. - генеральный директор | | | |
| **2** | **Заключение договора о подключении** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | обеспечена возможность подачи заявки на заключение договора о подключении: в электронной форме, с использованием квалифицированной электронной подписи, да/нет | да | нет | да | | | | МУП «Теплоэнерго»,  Потехин А.С. -  генеральный директор.  ГП ЯО «Северный водоканал»,  Ивенков С.П. - генеральный директор | |
| 2.2. | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | обеспечение повышения открытости информации | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет | да | нет | да | | | | МУП «Теплоэнерго»,  Потехин А.С. -  генеральный директор.  ГП ЯО «Северный водоканал»,  Ивенков С.П. - генеральный директор | |
| **3.** | **Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Оптимизация процедур | реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | возможность размещения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации  объектов сетей тепло-, водоснабжения и  водоотведения на  землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | да | да | да  В соответствии со ст. 39.3, 39.36 размещение объектов сетей тепло-, водоснабжения, не требующих разрешения на строительство, осуществляется без предоставления земельных участков.  Совокупный срок выдачи разрешения на использование земель и земельных участков – на более 10 рабочих дней | | | ДИЗО, Маркова О.В. – и.о. директора департамента | | |
| наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных работ, да/нет | да | да | да  Постановление АГОГР № 3186 от 27.09.2011 «Об утверждении Порядка производства земляных работ на территории ГОГР» | | | МБУ «УГХ», Павлова Е.А. - начальник ПТО | | |
| сокращенный срок предоставления ордера на проведение земляных работ, дней | 5 | 5 | менее 5  В случае надлежащего оформления заявителем документов ордер на проведение земляных работ выдается сразу после поступления и проверки таких документов | | | МБУ «УГХ», Павлова Е.А. - начальник ПТО | | |
| **4.** | **Подача тепловой энергии и теплоносителя** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью, да/нет | да | нет | да | | | | | МУП «Теплоэнерго»,  Потехин А.С. -  генеральный директор.  ГП ЯО «Северный водоканал»,  Ивенков С.П. - генеральный директор |
| 4.2. | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединении)  объекта | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью, да/нет | да | нет | да | | | | | МУП «Теплоэнерго»,  Потехин А.С. -  генеральный директор.  ГП ЯО «Северный водоканал»,  Ивенков С.П. - генеральный директор |
| **5.** | **Обеспечивающие факторы** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | реализация мероприятий по утверждению в субъекте Российской Федерации схем тепло-,  водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения), да/нет | да | да | да | ДЖКХТиС, Климов В.Б. -начальник  отдела жилфонда и  инженерной инфраструктур. | | | | |
| 5.2. | Совершенствование  механизмов по предоставлению услуг в электронном виде | реализация мероприятий, направленных на  совершенствование онлайн-сервисов | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | создание ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн-заявки на  подключение посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», наличие интернет-портала с  доступной и актуальной информацией с возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме | да | нет | МУП «Теплоэнерго» - частично выполнено.  Заявки на подключение принимаются по электронной почте  в сканированном виде. Портал с информацией - <http://www.teplo76.ru/26>.  Возможность онлайн наблюдения за статусом заявки прорабатывается.  ГП ЯО «Северный водоканал» - да | МУП «Теплоэнерго»,  Потехин А.С. -  генеральный директор.  ГП ЯО «Северный водоканал»,  Ивенков С.П. - генеральный директор | | | | |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Наличие и качество нормативных правовых актов о поддержке   
инвестиционной деятельности» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата  начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Совершенствование нормативного правового регулирования** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Установление в НПА АГОГР стратегических приоритетов, декларации прав инвесторов, форм поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности | принятие НПА АГОГР или внесение изменений (при необходимости) в НПА АГОГР | 2016 | 2020 | наличие в НПА АГОГР стратегических приоритетов,  декларации прав инвесторов, форм  поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, да/нет | да | да | да  Постановление АГОГР № 951 от 08.04.2016 | | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| **2.** | **Обеспечивающие мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Размещение НПА АГОГР об основных принципах инвестиционной политики на официальном интернет-сайте АГОГР | обеспечение своевременной актуализации (при необходимости) НПА АГОГР об основных принципах  инвестиционной политики на официальном интернет-сайте АГОГР | 2017 | 2020 | ссылка на соответствующую страницу официального интернет-сайта АГОГР, да/нет | да | да | да  <http://rybinsk.ru/economy/investicii> | | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 2.2. | Рассмотрение вопросов правоприменения на заседаниях Координационного совета по малому и среднему предпринимательству ГОГР (далее КС МСП) | проведение в рамках заседаний совета анализа  результатов правоприменения с участием заинтересованных сторон | 2017 | 2020 | решения по итогам рассмотрения вопросов правоприменения на заседаниях совета, да/нет | да | да | да | | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 2.3 | Обеспечение оперативного устранения нарушений НПА АГОГР, выявленных по результатам работы  каналов прямой связи  инвесторов и руководства АГОГР | оперативное устранение нарушений НПА АГОГР, выявленных по результатам работы каналов прямой связи субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и руководства АГОГР | 2017 | 2020 | статистические данные о количестве  поступивших сообщений о нарушениях НПА АГОГР, способах и сроках реагирования, результатах устранения выявленных нарушений НПА АГОГР, да/нет | да | да | да  за 2017 год нарушений НПА АГОГР не зафиксировано | | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства АГОГР» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по содействию реализации инвестиционных проектов (далее - РГ) | определение состава РГ: руководитель - первый заместитель Главы ГОГР; заместитель руководителя – начальник УЭРИ; в состав РГ включены представители ДАГ, ДИЗО, ДЖКХТиС; представители инвесторов; при необходимости приглашаются представители РСО, территориальных органов федеральных, региональных ОИВ | Февраль 2017 | 2017 | Протоколы совещаний РГ, да/нет | да | да | нет  В 2017 году взаимодействие с потенциальными инвесторами осуществлялось через АО «Корпорации развития ЯО» | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 2. | Формат деятельности РГ | обеспечение регулярного проведения совещаний РГ при обращении инвесторов | Февраль 2017 | 2017 | Протоколы совещаний РГ по конкретным вопросам подготовки и реализации инвестпроектов, да/нет | да | да | нет | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 3. | Проведение мониторинга сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | рассмотрение в рамках  совещаний РГ информации об инвестиционных проектах, сопровождаемых по принципу "одного окна" и степени их реализации | Февраль 2017 | 2017 | Протоколы совещаний РГ, да/нет | да | да | нет | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 4. | Рассмотрение проектов и НПА, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность, на совещаниях РГ | проекты НПА, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность, рассмотрены на совещаниях РГ | Февраль 2017 | 2017 | протоколы по результатам рассмотрения вопросов на совещаниях РГ, да/нет | да | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 5. | Открытость проведения совещаний РГ | открытое проведение совещаний РГ, размещение протоколов совещаний РГ и информации об их исполнении на странице по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР | Февраль 2017 | 2017 | ссылка на страницу по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР, на  которой размещены протоколы совещаний РГ, да/нет | да | да | нет | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 6. | Дополнительные очные формы взаимодействия АГОГР и участников инвестиционной деятельности | проведение ежегодного  отчета/доклада о социально-экономическом и инвестиционном развитии ГОГР, подготовка отчета по реализации дорожной  карты по улучшению инвестиционного климата  на территории ГОГР | Май  2017 | Май  2017 | размещение отчета/доклада, дорожной карты и отчета по ее реализации на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| размещение годового инвестиционного послания Главы ГОГР на официальном интернет-сайте АГОГР | Март 2017 | Март 2017 | предоставление ссылки на текст послания на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да  <http://rybinsk.ru/images/stories/department/investicii/doc/INVEST/poslanie-2017.doc> | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| участие Главы ГОГР или его заместителя в мероприятиях, проводимых деловыми объединениями (Международный технологический форум, День предпринимателя) | Апрель, май  2017 | Апр., май  2017 | предоставление ссылки на новостной раздел (инвестиционная деятельность) на  официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да  <http://rybinsk.ru/news-2017/11480-v-rybinske-otkrylsja-iv-mezhdunarodnyj-tehnologicheskij-forum> | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| 7. | Организация дистанционного взаимодействия представителей АГОГР и участников инвестиционной деятельности | обеспечение на официальном интернет-сайте АГОГР возможности обращения инвестора к руководству АГОГР с регламентированными сроками получения обратной связи | постоянно | постоянно | сроки обратной связи, количество рабочих дней,  предоставление ссылки на страницу по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | не  более 10  да | не более 10  да | не  более 10  да  <http://rybinsk.ru/economy/investicii> | Кузнецов А.В. - начальник управления |
| обеспечение возможности оказания консультационных услуг с использованием средств обмена  информацией в режиме реального времени (телефон, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет») | постоянно | постоянно | ссылка на страницу по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да  <http://rybinsk.ru/economy/investicii> | Кузнецов А.В. - начальник управления |
| регулярная подготовка и распространение среди представителей бизнеса и потенциальных инвесторов публикаций основных  инвестиционных событий, инвестпаспорта ГОГР,  каталогов инвестплощадок | ежеквар-тально | ежеквар-тально | электронная версия публикаций, ссылка на страницу по инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да  <http://www.rybadm.ru/upload/departament/investicii/InvestmentPassport_2017.doc>  <http://www.rybadm.ru/upload/departament/investicii/AllTypes_2017.pdf> | Кузнецов А.В. - начальник управления |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Эффективность деятельности структурного подразделения АГОГР по   
работе с инвесторами» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Достигнутый результат | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Обеспечение качества коммуникации с потенциальными инвесторами | своевременный подбор инвестиционных площадок, соответствующих требованиям инвестора, уточнение вопросов присоединения планируемого объекта капитального строительства к инженерным сетям | постоянно (по мере обращений) | постоянно (по мере обращений) | инвестиционное предложение (при наличии обращений инвесторов), количество рабочих дней | 5 | 5 | 7  (по запросам АО «Корпорации развития ЯО») | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск   
с учетом внедрения целевой модели «Качество интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показа-теля | Текущее значение показателя | Достигну-тый результат | Ответственный за этап реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое развитие интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР | обеспечение технической возможности направления в электронной форме заявки со стороны инвестора о намерении реализовать  инвестиционный проект с указанием основных параметров проекта | постоянно | постоянно | наличие заявлений в электронной форме, да/нет | да | нет | | Выполнено частично.  Техническая возможность подачи заявки в электронном виде обеспечена. В 2017 году заявок не поступало | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| наличие «горячей линии» для инвесторов | 2015 | 2020 | наличие обращений,  поступивших в электронной форме, да/нет | да | нет | | Выполнено частично.  «Горячая линия для инвесторов» создана. В 2017 году обращений через «горячую линию» не поступало | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления.  МКУ «ИТЦ»,  Трофимов С.А. – зам. директора |
| создание технической возможности просмотра контента интернет-страницы для инвесторов с помощью мобильных устройств | постоянно | постоянно | возможность просмотра с мобильных устройств интернет-страницы для инвесторов, да/нет | да | да | | да | МКУ «ИТЦ»,  Трофимов С.А. – зам. директора |
| 2. | Содержательное наполнение интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР | своевременная актуализация информации и релевантность представленной информации | постоянно | постоянно | ссылка на соответствующие страницы официального  интернет-сайта АГОГР, да/нет | да | да | | да  <http://rybinsk.ru/economy/investicii> | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| своевременное обновление новостной ленты | постоянно | постоянно | ссылки на соответствующие страницы на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да  <http://rybinsk.ru/economy/investicii> | | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| публикация положения, отчетных документов, ключевых показателей эффективности и контактов структурного подразделения АГОГР, ответственного за содействие инвестиционной деятельности | постоянно | постоянно | ссылка на соответствующую страницу на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да  <http://rybinsk.ru/economy/investicii> | | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| перевод на английский язык материалов интернет-страницы для инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР | 2015 | 2020 | ссылка на англоязычную версию интернет-страницы для  инвесторов на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да  <http://rybinsk.ru/economy/investicii> | | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |
| план развития систем инженерной коммунальной инфраструктуры утвержден в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015-2030 годы (утвержден постановлением АГОГР №87 от 29.10.2015) | 2015 | 2020 | ссылка на соответствующую страницу на официальном  интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | да  http://rybinsk.ru/admin/departments/jkx-transportation/1429-transport-plan | | ДЖКХТиС,  Пучков В.А. – и.о. начальника отдела топлива, ресурсо-сбережений, программ  развития и модернизации объектов |
| размещение информации об инфраструктуре поддержки бизнеса | постоянно | постоянно | ссылка на соответствующую страницу на официальном интернет-сайте АГОГР, да/нет | да | да | | да  <http://rybinsk.ru/economy/predprinimatel> | УЭРИ,  Кузнецов А.В. - начальник управления |

Перечень сокращений

АГОГР – Администрация городского округа город Рыбинск,

ДАиГ – департамент архитектуры и градостроительства,

ДЖКХТиС – департамент ЖКХ, транспорта и связи,

ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений,

УЭРИ – управление экономического развития и инвестиций,

МКУ «ИТЦ» - муниципальное казенное учреждение «Информационно-технический центр»,

МБУ «УГХ» – муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства»,

ОАО «РГЭС» - ОАО «Рыбинская городская электросеть»,

КС МСП – Координационный совет по малому и среднему предпринимательству,

ОИВ – органы исполнительной власти,

ДЖКХЭиРТ ЯО – департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области,

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности,

РГ – рабочая группа,

НПА – нормативный правовой акт

Начальник управления экономического развития

и инвестиций А.В. Кузнецов