ПЛАН-ГРАФИК

работы котельных городского округа город Рыбинск Ярославской области

по горячему водоснабжению в межотопительный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п / п | Наименование системы теплоснабжения | Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления и ГВС \* | Дата подачи ГВС | Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС | Дата подачи ГВС | Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления | Дата подачи ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Система теплоснабжнения котельая "Веретье" | 23.05.2023 - 25.05.2023 | 26.05.2023 | 26.06.2023 - 09.07.2023 | 10.07.2023 | 08.08.2023 - 10.08.2023 \* | 11.08.2023 |
| 2 | Система теплоснабжения котельная "Бабушкина" \*\* 1) | 23.05.2023 - 25.05.2023 | 26.05.2023 | 26.06.2023 - 09.07.2023 | 10.07.2023 | 08.08.2023 - 10.08.2023 \* | 11.08.2023 |
| 3 | Система теплоснабжения котельная "Стоялая" 1) | 10.05.2023 - 11.05.2023 | - | - | - | 22.08.2023 - 23.08.2023 | - |
| 4 | Система теплоснабжения котельная "С.Перовская" 1) | 10.05.2023 - 11.05.2023 | - | - | - | 16.08.2023 - 17.08.2023 | - |
| 5 | Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина | 10.05.2023 - 11.05.2023 | 12.05.2023 | 13.06.2023 - 26.06.2023 | 27.06.2023 | - | - |
| 6 | Система теплоснабжения котельная "Мариевка" | 17.05.2023 | 18.05.2023 | 05.07.2023 - 18.07.2023 | 19.07.2023 | - | - |
| 7 | Система теплоснабжения котельная "Призма" \*\*\* 1) | 16.05.2023 - 18.05.2023 | 19.05.2023 | 30.05.2023 - 12.06.2023 | 13.06.2023 | 14.08.2023 - 15.08.2023 | - |
| 8 | Система теплоснабжения котельная "Тема" | 16.05.2023 - 18.05.2023 | 19.05.2023 | 30.05.2023 - 12.06.2023 | 13.06.2023 | 14.08.2023 - 15.08.2023 | - |
| 9 | Система теплоснабжения котельная "Школа- интернат" | - | - | 15.08.2023 - 31.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 10 | Система теплоснабжения котельная "Слип" | 16.05.2023 - 18.05.2023 | 19.05.2023 | 24.07.2023 - 06.08.2023 | 07.08.2023 | 16.08.2023 - 17.08.2023 | - |
| 11 | Система теплоснабжения котельная "Полиграф" и сети котельной "Магма" | 16.05.2023 - 18.05.2023 | 19.05.2023 | 10.07.2023 - 23.07.2023 | 24.07.2023 | 15.08.2023 - 17.08.2023 | - |
| 12 | Система теплоснабжения котельная "Сельхозтехника" | 23.05.2023 - 25.05.2023 | 26.05.2023 | 24.07.2023 - 06.08.2023 | 07.08.2023 | 21.08.2023 - 22.08.2023 | - |
| 13 | Система теплоснабжения котельная "ГЭС" | 10.05.2023 - 11.05.2023 | 12.05.2023 | 18.05.2023 - 31.05.2023 | 01.06.2023 | 01.08.2023 - 03.08.2023 | - |
| 14 | Система теплоснабжения котельная "Военная база" | 10.05.2023 - 11.05.2023 | 12.05.2023 | 13.06.2023 - 26.06.2023 | 27.06.2023 | 16.08.2023 - 17.08.2023 \* | 18.08.2023 |
| 15 | Система теплоснабжения котельная "Переборы" | 23.05.2023 - 25.05.2023 | 26.05.2023 | 07.08.2023 - 20.08.2023 | 24.08.2023 | 21.08.2022 - 23.08.2022 \* | 24.08.2023 |
| 16 | Система теплоснабжения котельной "Волжский" | 16.05.2023 - 18.05.2023 | 19.05.2023 | 03.07.2023 - 16.07.2023 | 20.07.2023 | 17.07.2023 - 19.07.2023 \* | 20.07.2023 |
| 17 | Система теплоснабжения котельная "Поток" | 16.05.2023 - 18.05.2023 | 19.05.2023 | 13.06.2023 - 26.06.2023 | 27.06.2023 | 22.08.2023 - 24.08.2023 | - |
| 18 | Система теплоснабжения котельная "Рыбинсккорм" 1) | 12.05.2023 | - | - | - | - | - |
| 19 | Система теплоснабжения котельная "Элеватор" 1) | 11.05.2023 | - | - | - | - | - |
| 20 | Система теплоснабжения котельная "Ягутка" | 11.05.2023 | 12.05.2023 | 07.08.2023 - 20.08.2023 | 21.08.2023 | - | - |
| 21 | Система теплоснабжения котельная "Нефтебаза" | 17.05.2023 | 01.06.2023 | 18.05.2023 - 31.05.2023 | 01.06.2023 | 23.08.2023 - 24.08.2023 | - |
| 22 | Котельная Психбольница (без тепловых сетей) | - | - | 31.07.2023 - 13.08.2023 | 14.08.2023 | - | - |
| **Сторонние поставщики тепловой энергии** |
| № п / п | Наименование системы теплоснабжения | Срок проведения гидравлических сетей испытаний отопление и ГВС \* | Дата подачи ГВС | Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС | Дата подачи ГВС | Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление | Дата подачи ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной ПАО "ОДК - Сатурн" (направление ул. Димитрова) |  |  | 29.05.2023 - 04.06.2023 17.07.2023 - 23.07.2023 | 05.06.2023 24.07.2023 | - | - |
| 2 | Тепловые сети до насосной по ул. Чкалова от котельной ПАО "ОДК - Сатурн" | 29.05.2023 - 04.06.2023 17.07.2023 - 23.07.2023 | 05.06.2023 24.07.2023 | - | - |
| 3 | Тепловые сети от ЦТП ул.Радищева котельная ПАО "ОДК- Сатурн" (направление ул. Димитрова) | 29.05.2023 - 04.06.2023 17.07.2023 - 23.07.2023 | 05.06.2023 24.07.2023 | - | - |
| 4 | Тепловые сети от ЦТП ул. Чкалова от котельной ПАО "ОДК - Сатурн" (направление ул. Димитрова) | 29.05.2023 - 04.06.2023 17.07.2023 - 23.07.2023 | 05.06.2023 24.07.2023 | - | - |
| 5 | Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК - Сатурн" направление ул.Авиационная | 29.05.2023 - 04.06.2023 17.07.2023 - 23.07.2023 | 05.06.2023 24.07.2023 | - | - |
| 6 | Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК - Сатурн" направление ул. Фурманова | 29.05.2023 - 04.06.2023 17.07.2023 - 23.07.2023 | 05.06.2023 24.07.2023 | - | - |
| 7 | Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК - Сатурн" направление ул. Рапова | 29.05.2023 - 04.06.2023 17.07.2023 - 23.07.2023 | 05.06.2023 24.07.2023 | - | - |
| 8 | Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК - Сатурн" направление ул. Танкистов | 29.05.2023 - 04.06.2023 17.07.2023 - 23.07.2023 | 05.06.2023 24.07.2023 | - | - |
| 9 | Тепловые сети от котельной ПАО"ОДК - Сатурн" направление ул. Л.Чайкиной | 29.05.2023 - 04.06.2023 17.07.2023 - 23.07.2023 | 05.06.2023 24.07.2023 | - | - |
| 10 | Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК - Сатурн" направление ул. З.Космодемьянской | 29.05.2023 - 04.06.2023 17.07.2023 - 23.07.2023 | 05.06.2023 24.07.2023 | - | - |
| 11 | Тепловые сети от котельной АО "Воентелеком" | - | - | 03.07.2023 - 16.07.2023 | 17.07.2023 | 21.08.2023 \* | 22.08.2023 |
| 12 | Тепловые сети от котельной ФКУ "СИЗО-2 УФСИН России по ЯО" | - | - | 13.06.2023 - 26.06.2023 | 27.06.2023 | - | - |
| 13 | ООО "Раскат - РОС" бойлерная по ул. Гагарина,35 (без тепловых сетей) | - | - | 10.07.2023 - 23.07.2023 | 24.07.2023 | - | - |