ПЛАН-ГРАФИК

работы котельных городского округа город Рыбинск Ярославской области

по горячему водоснабжению в межотопительный период 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п / п | Котельная | Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления и ГВС  | Дата подачи ГВС | Сроки проведения планово-профилактического ремонта с отключением ГВС | Дата подачи ГВС | Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления  | Дата подачи ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная «Веретье» | 13.05.2024 - 15.05.2024 | 16.05.2024 | 02.07.2024-15.07.2024 | 16.07.2024 | 06.08.2024 - 08.08.2024 \* | 09.08.2024 |
| 2 | Котельная «Бабушкина»  | 13.05.2024 - 15.05.2024 | 16.05.2024 | 02.07.2024-15.07.2024 | 16.07.2024 | 06.08.2024 - 08.08.2024 \* | 09.08.2024 |
| 3 | Котельная «Стоялая» | Не работает в межотопительный период | 21.08.2024 - 22.08.2024 | - |
| 4 | Котельная «С.Перовская» | Не работает в межотопительный период | 19.08.2024 - 20.08.2024 | - |
| 5 | Бойлерная на ул. Щепкина | 21.05.2024 - 23.05.2024 | 24.05.2024 | 03.06.2024 - 16.06.2024 | 17.06.2024 |  - | - |
| 6 | Котельная «Мариевка» | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 03.07.2024 - 16.07.2024 | 17.07.2024 |  - | - |
| 7 | Котельная «Призма»  | 14.05.2024 - 16.05.2024 | 17.05.2024 | 13.06.2024 - 26.06.2024 | 27.06.2024 |  - | - |
| 8 | Котельная «Тема» | 14.05.2024 - 16.05.2024 | 17.05.2024 | 13.06.2024 - 26.06.2024 | 27.06.2024 | 14.08.2024 - 15.08.2024 | - |
| 9 | Котельная «Школа- интернат» |  - |  - | 21.06.2024 - 05.07.2024 | 06.07.2024 |  - | - |
| 26.07.2024 - 01.09.2024 | 02.09.2024 |
| 10 | Котельная «Слип» | 14.05.2024 - 16.05.2024 | 17.05.2024 | 23.07.2024 - 05.08.2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 - 16.08.2024 | - |
| 11 | Котельная «Полиграф» и сети котельной «Магма» | 14.05.2024 - 16.05.2024 | 17.05.2024 | 16.07.2024 - 29.07.2024 | 30.07.2024 | 12.08.2024 - 13.08.2024 | - |
| 12 | Котельная «Сельхозтехника» | 21.05.2024 - 23.05.2024 | 24.05.2024 | 06.08.2024 - 19.08.2024 | 20.08.2024 | 20.08.2024 - 21.08.2024 | - |
| 13 | Котельная «ГЭС» | 28.05.2024 - 29.05.2024 | 13.06.2024 | 30.05.2024 - 12.06.2024 | 13.06.2024 | 19.08.2024 - 21.08.2024 | - |
| 14 | Котельная «Военная база» | 21.05.2024 - 23.05.2024 | 24.05.2024 | 04.06.2024 - 17.06.2024 | 18.06.2024 | 14.08.2024 - 15.08.2024 \* | 16.08.2024 |
| 15 | Котельная «Переборы» | 21.05.2024 - 23.05.2024 | 24.05.2024 | 13.08.2024 - 26.08.2024 | 29.08.2024 | 27.08.2024 - 28.08.2024  | 29.08.2024 |
| 16 | Котельная «Волжский» | 14.05.2024 - 16.05.2024 | 17.05.2024 | 18.06.2024-01.07.2024 | 02.07.2024 | 20.08.2024 - 22.08.2024 \* | 23.08.2024 |
| 17 | Котельная «Поток» | 21.05.2024 - 23.05.2024 | 24.05.2024 | 18.06.2024-01.07.2024 | 02.07.2024 | 21.08.2024 - 23.08.2024 | - |
| 18 | Котельная «Рыбинсккорм» | Не работает в межотопительный период |
| 19 | Котельная «Элеватор» | Не работает в межотопительный период  |
| 20 | Котельная «Ягутка» | 16.05.2024 | 17.05.2024 | 02.07.2024 - 15.07.2024 | 16.07.2024 | - | - |
| 21 | Котельная "Нефтебаза" | 15.05.2024 | 30.05.2024 | 16.05.2024 - 29.05.2024 | 30.05.2024 | 22.08.2024 - 23.08.2024 | - |
| 22 | Котельная Психбольница (без тепловых сетей) | - | - | 01.08.2024 - 14.08.2024 | 15.08.2024 | - | - |
| 23 | Котельная ПАО «ОДК-Сатурн» | - | - | 27.05.2024 - 02.06.2024 15.07.2024 - 21.07.2024 | 03.06.2024 22.07.2024 |  - |  - |
| 24 | КотельнаяАО "Воентелеком" | - | - | 01.07.2024 - 14.07.2024 | 15.07.2024 |   |   |
| 12 | Котельная ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по ЯО» | - | - | 17.06.2024 - 30.06.2024 | 01.07.2024 | - | - |
| 13 | ООО «Раскат – РОС» бойлерная по ул. Гагарина,35 (без тепловых сетей) | - | - | 13.05.2024 - 26.05.2024 | 27.05.2024 | - | - |